РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2020 года                                     № 123                               х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2019 года № 175 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «муниципальная политика » на 2020 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                           С.И.Титоренко

Постановление вносит сектор экономики и финансов 5-43-85

### Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.10.2020г № 123

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  за отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотр муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Х | Х | Х | 299,5 | 299,5 | 202,1 | 36,7 | 97,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Заключен договор №991 от 22.01.2020 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Два специалиста из сектора экономики и финансов ( Повышение квалификации в области закупок) к | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 Договоров 002-10513/20 от 30.03.20 | 5,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договор с ООО « институт эксперт | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | Договоров 002-10513/20 от 30.03.20 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Веселовского сельского поселения на 2020год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности 2020-2022 годы | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодная диспонсоризация | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11,7 | 11,7 | 10,2 | 11,7 | 1,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Повышение уровня здоровья специалистов Веселовского сельского поселения | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Повышение уровня престижа муниципальной службы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 250,3 | 250,3 | 166,9 | 0,0 | 83,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Расчет и начисление муниципальной пенсии Главе поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Организация проведение выборов в Веселовском сельском поселении в 2019 году» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на проведение выборов в Веселовском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Муниципальная политика» | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной службы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5018,4 | 5018,4 | 2747,9 | Х | 2270,5 |
|  | Основное мероприятие 3.1 « Официальная публикация нормативно правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Выполнены работы по контракту от 09.01.2020 г №1 (ООО «Дон спрос») и контракт №3 от 23.01.2020 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21,2 | 21,2 | 13,3 | 21,2 | 7,9 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов .и в районной газете светоч | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Заключен контракт от 09.01.2020 г №1 (ООО «Дон спрос») и контракт №3 от 23.01.2020 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского района | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предостав-е доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4997,2 | 4997,2 | 2734,6 | 0,0 | 2262,6 принятые обязательства еще не выполнены |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2.Соблюдение норм законодательства, исполнение обязательств косающие полномочия сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Заключен контракт от 09.01.2019 г №1 (ООО «Дон спрос») и контракт №3 от 23.01.2019 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского района | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Х | Х | Х | 5317,9 | 5317,9 | 2950,0 | Х | 2367,9 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2020 год по итогам 9-ти месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году муниципальной программой предусмотрено 5317,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5317,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 принято обязательств в сумме 2950,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2950,0 тыс. рублей или 55,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Организация проведения выборов в Веселовском сельском поселении»».

подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 и от 17.01.2018 г №15 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 02.11.2018 № 190.

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 299,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 202,1 тыс. рублей или 67,5 %.

Не освоено 97,4 тыс. рублей - планируется заключить контракт в октябрь-декабре 2020 года;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие результаты:

– произведено обучение главного специалиста сектора экономики и финансов  по программе «Управление закупками в контрактной системе»;

– произведено обучение Главы Администрации  по обслуживанию электроустановок;

- Главе сельского поселения, вышедшему на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 5018,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 2747,9 тыс. рублей или 54,8%.

Не освоено 2270,5 тыс. рублей, в том числе:

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2020года достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов.

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.