РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля.2024 г. № 23

х.Веселый

Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения за 2023 год

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки муниципальных программ Веселовского сельского поселения , утвержденных постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте информационно- телекоммуникационной сети Интернет Администрации Веселовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения: С.И.Титоренко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-43-85

Приложение 1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 27 февраля 2024 № 23

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке**

**эффективности реализации муниципальных программ**

**Веселовского сельского поселения**

**по итогам 2023 года**

**х.Веселый**

**2024 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения по итогам 2023 года** | 3 |
| * 1. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» | 5 |
| * 1. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 7 |
| 3.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» | 10 |
| 4.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 12 |
| 5.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 14 |
| 6.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | 18 |
| 7.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 21 |
| 8.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 23 |
| 9.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 26 |
| 10.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 28 |
| 11.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 32 |
| 12.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» | 34 |
| 13.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 37 |
| 14.Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 40 |
|  |  |

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения по итогам 2023 года**

В 2023 году в Веселовском сельском поселении реализовывалась 14 муниципальных программы Веселовского сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.09.2018 № 130:

1. «Доступная среда»;

2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

3. «Содействие занятости населения»;

4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

5. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

6. «Развитие культуры и туризма»;

7. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

8. «Развитие физической культуры и спорта»;

9. «Развитие транспортной системы»;

10. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

11. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

12. «Муниципальная политика»;

13. «Управление муниципальным имуществом»;

14. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении».

Указанные муниципальные программы Веселовского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17,01.2018 № 14.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения по итогам 2023 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Веселовского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023 году составил 9951,9 тыс. рублей, из них:

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,

бюджет района – 188,3 тыс. рублей,

местный бюджет – 9763,6 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2023 год составил 10403,9 тыс. рублей, из них:

Федеральный бюджет – 130,1 тыс. рублей,

областной бюджет – 0,2 тыс. рублей,

бюджет района – 188,3 тыс. рублей,

местный бюджет – 10085,3 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2023 году освоено 9444,2 тыс. рублей, в том числе:

Средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей,

средств бюджета района – 188,3 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 9255,9 тыс. рублей,

средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальных программ Веселовского сельского поселения реализовывалось в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04. 2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ» в условиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Результаты реализации указанных муниципальных программ Веселовского сельского поселения по итогам 2023 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседаниях Администрации Веселовского сельского поселения.

Оценка эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения, утвержденными постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

«Ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2023 год» (приложение № 1).

«Сведения об исполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области за 2023 год» (приложения № 2, №3).

**1. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 161.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» включает в себя 1 подпрограмму:

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» в 2023 году финансирование не было предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 20.02.2024 № 12.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 0,9.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда»*

*за 2023 год*

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Веселовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.10.2018 № 86, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено создание благоприятных условий по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов:

социально-значимые объекты на территории Веселовского сельского поселения, а именно: МБОУ Веселовская СОШ №2 Отделение почтовой связи, Администрация Веселовского сельского поселения, оснащены пандусами;

в администрации сельского поселения установлена мнемосхема помещения администрации.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» за 2023 год*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Доступная среда» и подпрограммой 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

*Основное мероприятие 1.1.* «Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.

Проведена оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.

*Основное мероприятие 1.2.*  «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» выполнено. Социально-значимые объекты на территории Веселовского сельского поселения, а именно: МБОУ Веселовская СОШ №2, Отделение почтовой связи, Администрация Веселовского сельского поселения, оснащены пандусами. В Администрации сельского поселения установлена мнемосхема помещения администрации.

Исполнено 1 контрольное событие, запланированное подпрограммой.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда»*

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» на 2023 год финансирование не было предусмотрено.

2**. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»;

«Мероприятия по благоустройству территории Веселовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 930,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.02.2024 № 11.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2023 году признан положительным и составил 61,2%.

*Сведения об основных результатах реализации государственной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»*

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веселовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

реализуются мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения, производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению и проведены работы по ремонту и содержанию сетей уличного освещения;

реализуются мероприятия по благоустройству территории поселения.

В результате реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в отчетном периоде:

повышена удовлетворенность населения Веселовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» предусмотрено 9 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым - по 8 показателям, значения 1 показателя превышают плановые.

Показатель 1. «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Показатель 2. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведены благоустроительные работы» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 1единица;

Показатель 3. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Показатель 1.1 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100 процента;

Показатель 1.2 «Уровень газификации сельского поселения»: фактический показатель составляет 95,0 процент подпрограммы при плановом показателе 48,5 процента;

Показатель 2.1 «Удовлетворенность населения уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 95 процентов;

Показатель 2.2 «Процент привлечения организаций к работам по благоустройству» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 98,0 процентов;

Показатель 2.3 «Доля благоустроенной территории (посадка, содержание и уход за объектами озеленения в сельском поселении) от общей площади» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

Показатель 2.4 «Доля очистки территорий от несанкционированных свалок» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» в 2023 году составил 930,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 930,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета –0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 930,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 930,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» составило 569,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 569,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

**3. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 162.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» включает в себя 1 подпрограмму:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 97,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.02.2024 № 9.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2023 году признан высоким и составил 100 %.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения»*

В целях создания условий для сохранения стабильной ситуации на рынке труда Веселовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.10.2018 № 83, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», постановлением Правительства Ростовской области от 21.12.2020 № 323 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения оплачиваемых общественных работ в Ростовской области в 2021 году», а также в целях повышения эффективности организуемых оплачиваемых общественных работ, расширения их социальной направленности Администрацией Веселовского сельского поселения ежегодно утверждаются объемы и виды общественных работ.

- особое внимание уделяется занятости подростков в период школьных каникул, как наиболее действенной мере по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан. В 2023 году на общественные работы по благоустройству поселения несовершеннолетних граждан не трудоустраивали.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» предусмотрено 3 показателя, по 1-му показателю из которых фактические значения составляет 100 процентов к плановым, по 2 показателям фактическое значение отсутствует.

Показатель 1 «Годовая численность безработных граждан, принятых на временные рабочие места.» – плановое значение – 5, фактическое значение – 5;

Показатель 1.1 «Количество граждан, принятых на временные рабочие места.» – плановое значение – 5, фактическое значение – 5;

Показатель1.2 «Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места» – отсутствует

*Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения»*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» в 2023 году составил 97,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 97,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.22 № 47 «О бюджете Веселовского го сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 97,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 97,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» составило   
97,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 97,2 тыс. рублей.

**4. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 164.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя 2 подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 8,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 20.02.2024 № 14.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 100 %.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»*

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 164, ответственным исполнителем муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и их проектов;

обеспечена прозрачность деятельности органа местного самоуправления через средства массовой информации.

обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения veselovskoe-adm.ru информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. Форма обращения о фактах коррупции размещена на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в разделе «Информация о работе с обращениями»;

разработаны планы мероприятий по реализации муниципальной программы, направленные на предотвращение террористических актов и усилению антитеррори­стической защищённости муниципальных объектов образования, здравоохранения, культуры;

в целях реализации мероприятий по информационно-пропаган­дистскому противодействию терроризма приобретены буклеты, до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей муниципальной программы*

*Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» предусмотрено 6 показателей, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям;

фактические значения меньше плановых, по 4 показателям.

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в сельском поселении» – плановое значение – 6,5 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» – плановое значение – 5,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции» - плановое значение – 2, фактическое значение – 0.

Показатель 1.2 Количество руководителей, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения» - плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

Показатель 1.3 «Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления» - плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2.1. «Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих ограждение по периметру» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.2. «Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия» - плановое значение – 6, фактическое значение – 5.

*Сведения о выполнении расходных обязательств*

*Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2023 году составил 8,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 8,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составило 6,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –6,3 тыс. рублей.

**5. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 165.

Ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 3 подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 15,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.02.2024 № 15.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году признан положительным и составил 86,2 %.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»*

В целях создания условий для минимизации социального   
и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 165, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- осуществлено поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения Веселовского сельского поселения.

- обеспечено страхование членов добровольной пожарной дружины от несчастных случаев.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Веселовского сельского поселения.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Веселовского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

*Сведения о степени соответствия установленных*

*и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и подпрограммами муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 7 показателей, из которых по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – плановое значение – 5 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 3 «Снижение количества пожаров» - плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 4 «Доля населения поселения, охваченного системой оповещения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Доля населения Веселовского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» – плановое значение – 98,0 процентов, фактическое значение – 98,0 процентов.

Показатель 2.1 «Охват населения, оповещаемого системой оповещения» – плановое значение –955 человек, фактическое значение – 955 человек.

Показатель 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях культуры» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2023 году составил 41,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –0.0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 41,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 41,5 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0.0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» составило 15,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 15,6 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Средств местного бюджета в 2023 году по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» освоены частично.

**6. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 166.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие культуры».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 1126,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.02.2024 № 8.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2023 году согласован и составил 100 процентов.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»*

В целях сохранения культурного и исторического наследия Веселовского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Веселовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 166, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы Веселовского о сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Веселовского сельского поселения.

проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

развитие музыкального, хореографического искусства;

работы при Веселовском СДК кружков художественной самодеятельности;

развитие культурно- досуговой деятельности;

привлечения к работе кружков и клубных формирований молодежи сельского поселения.

В целях осуществления формирования единого культурного пространства Веселовского сельского поселения и развития культурно-досуговой деятельности работа МБУК «Веселовский СДК» была направлена на выполнение муниципального задания.

В целях повышения сохранения исторического и культурного наследия Веселовского сельского поселения был проведен текущий ремонт памятников «Павшим в ВОВ», расположенных в х. Новогашунском и в х. Веселом Веселовского сельского поселения Дубовского района в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».

Выполнению комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы способствовало проведение онлайн-мероприятий в сети « Интернет», что позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

*Сведения о степени соответствия установленных*

*и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» предусмотрено 6 показателей, по 2 из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» – плановое значение – 75 единицы, фактическое значение – 90 единиц.

Показатель 2 «Количество посетителей на проведенных мероприятий» – плановое значение – 6292,0 человек, фактическое значение – 6292,0 человек.

Показатель 3 «Количество клубных формирований» – плановое значение – 7 единиц, фактическое значение – 7 единиц.

Показатель 4 «Количество посетителей клубных формирований» – плановое значение – 89 единиц, фактическое значение – 89 единиц.

Показатель 1.1 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов;

Показатель 1.2 «Прирост объема платных услуг к предыдущему году» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – -9,3 единиц.

*Сведения о выполнении расходных обязательств*

*Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения*

*«Развитие культуры и туризма»*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2023 году составил 1126,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1060,0 тыс. рублей;

бюджет района –66,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из :

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 1126,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1060,0 тыс рублей;

бюджет района – 66,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» составило 1126,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1060,0 тыс. рублей;

бюджет района – 66,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

**7. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 167.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 2 подпрограммы:

«Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 26,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.02.2024 № 10.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году признан положительным и составил 100 процентов к плану реализации

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»*

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Веселовского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 167, ответственным исполнителем муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

произведены профилактические мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций;

проведены работы по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

проведены работы с населением по содержанию придворовых территорий в порядке;

проведены работы по опиловке ветвей деревьев, посадочных и уходных работ за зелёными насаждениями.

проведены сходы граждан в населенных пунктах Веселовского сельского поселения по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

заключены договора на тех. обслуживание и утилизацию технических отходов, вывоз ТБО;

произведена уборка несанкционированных свалок в хуторах поселения.

*Сведения о степени соответствия установленных*

*и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 8 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым по 8 показателям.

Показатель 1 «Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Проведение экологических субботников» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 3 «Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений» – плановое значение - 200 м2, фактическое значение – 200 м2.

Показатель 4 «Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка» - плановое значение – 0,1 га, фактическое значение – 0,1 га.

Показатель 5 «Количество рекультивированных или ликвидированных свалок и мест захламления ТБО» - плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 1.1 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию;» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 1.2. «Количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. – плановое значение – 25 единицы, фактическое значение – 25 единицы.

Показатель 2.1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

*Сведения о выполнении расходных обязательств*

*Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения*

*«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2023 году составил 26,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 26,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 26,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 26,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составило 26,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –26,2 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем средств местного бюджета по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» освоены в полном объеме.

**8. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 173.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 1 подпрограмму:

«Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году средства местного бюджета не предусмотрены , программа исполнялась без средств финансирования.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.02.2023 № 8.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году признан удовлетворительным

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»*

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Веселовского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечена пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.

- Среди спортсменов школьных команд проводились спортивно-массовых мероприятия по волейболу, футболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам, стритболу.

Спортсмены Веселовского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях по волейболу и футболу, гиревому спорту. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований:

спортивная команда поселения заняла 2 место в муниципальном этапе спартакиады района 2023 года;

спортивная команда по мини-футболу «Дубовское» заняла 2 место в рамках Первенства района по мини-футболу 2023;

в районной спартакиаде, посвященной Дню физкультурника, команда Веселовского сельского поселения одержала победу в соревнованиях по дартсу и комплексу ГТО , в соревнованиях по перетягиванию каната заняла 2 место. В общекомандном зачете Спартакиады команда Веселовского сельского поселения заняла 1 место;

- Приобретены спортивная форма для спортивных команд сельского поселения, снаряжения для вратаря, а также сетка для футбольных ворот.

*Сведения о степени соответствия установленных*

*и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения*

*«Развитие физической культуры и спорта»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 4 показателя, по 1 из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 3 показателю фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Процент охвата населения Веселовского сельского поселения, систематически 35,8 процентов, фактическое значение – 35,0 процентов.

Показатель 2 «Количество спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены сельского поселения» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 18 единиц.

Показатель 1.1 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 85,4 процентов, фактическое значение – 85,4 процентов.

Показатель 1.2 «Доля населения Веселовского сельского поселения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 30,5 процентов, фактическое значение – 30,5 процентов.

*Сведения о выполнении расходных обязательств*

*Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения*

*«Развитие физической культуры и спорта»*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году отсутствовал, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из :

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение обязательств по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» выполнены без средств финансирования, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

**9. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 168.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Веселовского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Веселовского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 122,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 15.02.2024 № 4.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 100 процентов исполнения.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»*

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Веселовского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 168, ответственным исполнителем муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

произведена очистка автомобильных дорог в населенных пунктах Веселовского сельского поселения от снега и снежных заносов.

произведен обкос обочин автомобильных дорог тракторной косилкой в населенных пунктах Веселовского сельского поселения.

установлены 70 дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах.

*Сведения о степени соответствия установленных*

*и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год предусмотрено 2 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям;

Показатель 1 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, процентов» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 122,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 122,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 122,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 122,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   
122,3тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 122,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

**10. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 171.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 4 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения»;

«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2023 году финансирование не было предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.02.2024 № 6

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 1,0.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»*

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости местного бюджета и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 171, ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Реализация План мероприятий по росту доходного потенциала Веселовского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Веселовского сельского поселения до 2024 года, утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения 15.10.2018 № 153.

объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района составил 1667,8 тыс. рублей, или 102,4 процентов к плановым бюджетным назначениям, с увеличением на 46,6 тыс. рублей, по отношению к уровню 2022 года.

расходы местного бюджета исполнены в объеме 9574,5 тыс. рублей или 92,0 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 39,6 тыс. рублей;

принято Решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 28.12.2023 № 70 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.02.2023 № 15 внесены изменения в бюджетный прогноз Веселовского сельского поселения на период 2017 – 2030 годов;

постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.07.2023 г № 68 утверждена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот;

принято постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 19.01.2023 № 6 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025 годов»»;

внесен ряд изменений в Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 №47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 25.03.2015 № 103 «О бюджетном процессе в Веселовском сельском поселении»;

принято Решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 20.11.2023 № 66 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 16 ноября 2018 № 85«О земельном налоге»;

принято решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 19.05.2023 № 60 «Об отчете об исполнении бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района за 2022 год»;

бюджет Веселовского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 14 муниципальных программ Веселовского сельского поселения, на реализацию которых в 2023 году направлено 9951,9 тыс. рублей;

Кроме того, в 2023 году продолжены работы в системе «АЦК –Планирование» и «АЦК –Финансы», в «Электронном бюджете».

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и подпрограммами муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 8 показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, из которых:

по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым;

по 2 показателям фактические значения превышают плановые;

по 2 показателям не достигнуты плановые значения;

по 1 показателю отсутствуют данные о фактическом значении.

Показатель 1 «Наличие долгосрочной бюджет­ной стратегии» – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Качество управления финансами Веселовского сельского поселения, определяе­мое Финансовым отделом Администрации Дубовского района» – плановое значение – II степень, фактическое значение – отсутствует. (В соответствии с приказом Финансового отдела от 16.09.2011 № 27 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Дубовского района» информация для расчета оценки качества управления финансами Веселовского сельского поселения подготовлена и предоставлена в Финансовый отдел. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2023 год Финансовым отделом в стадии проведения).

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района» – плановое значение –1628,2 тыс. рублей, фактическое значение –1667,8 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюд­жета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Веселовского сельского поселения, в общем объ­еме расходов бюд­жета поселения» – плановое значение – 95,7 процентов, фактическое значение – 98,6 процентов с учетом остатков сложившихся на 01.01.2023 г.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обяза­тельств бюджета поселения» – плановое значение – 92,0 процентов, фактическое значение – 92,0 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюд­жета поселения без учета объема безвоз­мездных поступлений» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюдже­тов бюджетной системы Россий­ской Федерации» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 4.1 «Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов поселения, процентов» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»*

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

**11. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 169.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» включает в себя 1 подпрограмму:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году финансирование планировалось в объеме 2,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 15.02.2024 № 5.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году признан удовлетворительным.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения*

*«Энергоэффективность и развитие энергетики»*

В целях создания условий для улучшения качества жизни населения Веселовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г № 169, ответственным исполнителем муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены беседы с работниками бюджетных учреждений и встреч с жителями поселения по повышению уровня ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

обеспечено осуществление в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения расчётов за потребление энергоресурсов по приборам учёта за счет оснащения источников потребления электроэнергии приборами учета;

проведены в бюджетной сфере Веселовского сельского поселения обязательные энергетические обследования зданий;

приобретены энергосберегающие лампы.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - улучшение качества жизни населения Веселовского сельского поселения за счёт перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при передаче, производстве, потреблении.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено 3 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям.

Показатель 1. «Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель1.1. «доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2 «Количество специалистов и руководителей, которых планируется обучить основам теплосбережения и энергосбережения» – плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

*Сведения о выполнении расходных обязательств*

*Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2023 году составил 2,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –2,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 2.0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2.0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение обязательств по расходам муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» составило 0.0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –0.0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Программа исполнена без средств финансирования.

**12. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 170.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 7560,3тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.02.2024 № 16.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2023 году признан удовлетворительным и составил 98,6 процента .

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»*

В целях совершенствования организации муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 170, ответственным исполнителем муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- произведена оплата труда работников органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения;

- произведены расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения;

- утверждено штатное расписание аппарата Администрации Веселовского сельского поселения на 2023 год;

- штатная численность аппарата администрации соответствует нормативу;

- разработано и действует [Положени](#Par35)е "О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Веселовское сельское поселения». Изменение в Положение, принятое решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 06.05.2013 г. № 32 «О принятии «Положения» о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования «Веселовское сельское поселение»;

- Главам сельского поселения, вышедшим на пенсию, производится доплата к государственной пенсии;

- Веселовское сельское поселение является членом Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области;

- в районной газете «Светоч» регулярно публикуются объявления, извещения, правовые акты Веселовского сельского поселения.

- на Официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения регулярно размещаются новости, объявления, НПА и прочая информация.

*Сведения о степени соответствия установленных*

*и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено 9 показателей, по 2 из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 3 показателям превышают плановые значения, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение» – плановое значение –100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2 «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» – плановое значение – 14,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3 «Доля граждан,

положительно оценивающих деятельность Администрации Веселовского сельского поселения»– плановое значение – 55,0 процентов, фактическое значение –86,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров» – плановое значение – 30,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – плановое значение – 5,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 50,0 процентов.

Показатель 2.1 «Доля работников Администрации Веселовского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему работников Администрации.» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение –100,0 процентов.

Показатель 2.2 «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

*Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 7560,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –7560,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 7560,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7560,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7560,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7457,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7457,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств местного бюджета сложился в сумме 103,0 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**13. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 172.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» включает в себя 2 подпрограммы:

«Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество».

«Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт»

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2023 году финансирование планировалось в объеме 38,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 20.02.2024 № 13.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2023 году признан низким и составил 63,2 процента.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»*

В целях повышения качества использования муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Веселовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 172, ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Продолжена работа по оформлению бесхозяйного имущества,

Проведена работа по межеванию и поставки на кодастровый учет земельных участков.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» предусмотрено 7 показателей, по 2 из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения меньше плановых, по 3 показателям значения не планировались.

Показатель 1 «Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов» не планировался.

Показатель 2 «Количество приватизированных объектов» не планировался.

Показатель 3 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения» не планировался.

Показатель 4 «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации». Плановые значения соответствуют фактическому, и составляют 100,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Веселовского сельского поселения». Плановые значения соответствуют фактическому и составляют 100,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности». Плановые назначения 163,1 т. рублей, фактически –189,2 тыс. рублей, или 116 процентов.

Показатель 2.1 «Количество промежёванных земельных участков». Фактические значения показателя не соответствуют плановым, в связи с тем, что земельные участки оформлены в собственность.

*Сведения о выполнении расходных обязательств*

*Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения*

*«Управление муниципальным имуществом»*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» в 2023 году составил 38,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 38,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Уточненный план ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 38,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 38,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 38,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 24,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –24,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

.

**14. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.11.2015 № 157.

Ответственный исполнитель – Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» включает в себя 1 подпрограмму:

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»в 2023 году финансирование не было предусмотрено.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»за 2023 год утвержден распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.02.2024 № 17.

Уровень реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»в 2023 году признан низким и составил 0,7.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»*

В целях создания условий для благоприятного инвестиционного климата, предпринимательского климата и ведения бизнеса на территории Веселовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.11.2015 № 157,   
ответственным исполнителем муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

проведены мероприятия по выявлению наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса в Веселовском сельском поселении, анализ ситуации, выработки и принятии управленческих решений;

проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций, осуществляется ин­формирование субъектов МСП, ор­ганизаций, образу­ющих инфраструк­туру поддержки субъектов МСП.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»*

Муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» и подпрограммой муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» на 2023 год предусмотрено 5 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым по 5 показателям.

Показатель 1. «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 0 единиц, фактическое значение – 0 единицы.

Показатель 2. «Темп роста оборота малых и средних предприятий Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 100,1 процентов, фактическое значение – 100,1 процентов.

Показатель 1.1 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» – плановое значение – 5,0 процентов, фактическое значение – 5,0 процентов.

Показатель 1.2. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 1 единиц, фактическое значение – 1единиц.

Показатель 2.1. «Годовой стоимос­тной объем дого­воров, заключен­ных крупнейшими заказчиками с субъектами малого и среднего пред­принимательства по результатам закупок, участни­ками которых являются только субъекты малого и среднего предпри­нимательства» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»*

На реализацию муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» в 2023 году финансирование не было предусмотрено.

Приложение № 1

к сводному годовому докладу

**Ранжированный перечень**

**муниципальных программ по значению их эффективности**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной  программы | Координатор  муниципальной  программы | Эффективность  реализации  муниципальной  программы |
| 1. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,80 |
| 2. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Администрация Веселовского сельского поселения | 1,07 |
| 3. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» | Администрация Веселовского сельского поселения | 1.90 |
| 4. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,75 |
| 5. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,93 |
| 6. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,84 |
| 7. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Веселовского сельского поселения | 1,00 |
| 8. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Веселовского сельского поселения | 1,25 |
| 9. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Веселовского сельского поселения | 1,06 |
| 10. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,80 |
| 11. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Администрация Веселовского сельского поселения | 1,00 |
| 12. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,85 |
| 13. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,75 |
| 14. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Андреевском сельском поселении» | Администрация Веселовского сельского поселения | 0,60 |

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

**Сведения об исполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области за 2023 год»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной  программы | плановый объем финансовых ресурсов | фактический объем финансовых ресурсов |
| 1. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 930,4 | 569,3 |
| 3. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» | 97,2 | 97,2 |
| 4. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 8,0 | 6,3 |
| 5. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 41,5 | 15,6 |
| 6. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | 1126,0 | 1126,0 |
| 7. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 26,2 | 26,2 |
| 8. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 122,3 | 122,3 |
| 10. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 2,0 | 0,0 |
| 12. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» | 7560,3 | 7457,3 |
| 13. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | 38,0 | 24,0 |
| 14. | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: | 9951,9 | 9444,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | Приложение № 3  к сводному годовому докладу | | | | | |
| **Сведения об исполнении расходных обязательств Веселовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области**  **за 2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  | | (тыс.руб.) | |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | | Лимиты бюджетных обязательств | | | | | | | | | | Кассовое исполнение | | | | | | | | | | | | | |
| **всего в т.ч.** | | федеральный бюджет | областной бюджет | | районный бюджет | | бюджет сельского поселения | | | **всего в т.ч.** | | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | | | | районный бюджет | | бюджет сельского поселения | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | | 11 | | 12 | |
| 1. | «Доступная среда» | | **0,0** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | **0,0** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2. | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | **930,4** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 930,4 | | | **569,3** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 569,3 | |
| 3. | «Содействие занятости населения» | | **97,2** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 97,2 | | | **97,2** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 97,2 | |
| 4. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | **8,0** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 8,0 | | | **6,3** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 6,3 | |
| 5. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | **41,5** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 41,5 | | | **15,6** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 15,6 | |
| 6. | «Развитие культуры и туризма» | | **1 126,0** | | 0,0 | 0,0 | | 66,0 | | 1 060,0 | | | **1 126,0** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 66,0 | | 1 060,0 | |
| 7. | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | **26,2** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 26,2 | | | **26,2** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 26,2 | |
| 8. | «Развитие физической культуры и спорта» | | **0,0** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | **0,0** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 9. | «Развитие транспортной системы» | | **122,3** | | 0,0 | 0,0 | | 122,3 | | 0,0 | | | **122,3** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 122,3 | | 0,0 | |
| 10. | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | **0,0** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | **0,0** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 11. | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | **2,0** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2,0 | | | **0,0** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 12. | «Муниципальная политика» | | **7 560,3** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 7 560,3 | | | **7 457,3** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 7 457,3 | |
| 13. | «Управление муниципальным имуществом» | | **38,0** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 38,0 | | | **24,0** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 24,0 | |
| 14. | «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» | | **0,0** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | **0,0** | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по муниципальным программам Веселовского сельского поселения | | | **9 951,9** | | **0,0** | **0,0** | | **188,3** | | **9 763,6** | | | **9 444,2** | | | 0,0 | | **0,0** | | | | | **188,3** | | **9 255,9** | |