**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 19 февраля 2024 года № 10

х.Веселый

 **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

 **муниципальной программы Веселовского сельского поселения**

 **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

**по итогам 2023 года.**

 В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения за 2023 год «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года № 167 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению 1 к настоящему распоряжения.

 2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

 3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Веселовского сельского поселения: С.И.Титоренко

распоряжение вносит

Сектор экономики и финансов

5-43-85

### Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от 19.02.2024 г. № 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 2032года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%202018%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20149%20%D0%BE%D1%82%2002.10.18.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%202018%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20149%20%D0%BE%D1%82%2002.10.18.doc#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%202018%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20149%20%D0%BE%D1%82%2002.10.18.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%202018%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20149%20%D0%BE%D1%82%2002.10.18.doc#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Х | Х | Х | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1«Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А. | Проведение рейдов по выявлению очагов возгораний  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2«Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Участие учащихся Веселовской СОШ №2 в Областном слете юных участников в Конкурсах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольно событие мероприятияРеализация Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Веселовского сельского поселения» | Старший Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.ВСпециалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Регулярно проводятся ударники , на территории поселения проводятся беседы с жителями о необходимости уборки придворовой территории | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территорииВеселовского сельского поселения» | Старший Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Развитие материальной базы Веселовского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Старший Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | Старший Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Выполнены работы по контрактам №12 от 30.03.2023противоклещ Договор 13.02.2023 №0410/00828- вывоз ТБО | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 0,0 |
|  | Контрольно событие мероприятияРеализация Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Веселовского с/п» | Старший Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2023 | 26,2 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Старший Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 0,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

 Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды

 и рациональное природопользование»

(результаты 2023 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г № 166 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование ».

На реализацию муниципальной программы в 2023году в местном бюджете предусмотрено 26,2 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.. В 2023 году приняты следующие обязательства заключено 1 договор и 1 контракта на сумму 26,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств от принятых обязательств составило 26,2 тыс. рублей или 100,0% к принятым обязательствам.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

« Охрана окружающей среды»;

« Формирование комплексной системы управление отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.12.2022 №92 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » на 2023 год. На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год бюджетных средств не предусмотрено . По состоянию на 01.01.2024 муниципальные контракты отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы « Природно-очаговые мероприятия» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 26,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 г заключено 1 муниципальный контракт и 1 договор на сумму 26,2 тыс.рублей. Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 2023года цели и задачи мероприятий выполнены в полном объеме.