**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 19 февраля 2024 года № 11

х.Веселый

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Веселовского сельского поселения» по результатам за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163, за 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения С.И.Титоренко

распоряжение вносит сектор экономики и финансов 5-43-85

### Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 19.02.2024 г. № 11

**О реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №163, за 2023 год.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №163 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения

Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 101 утвержден План реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2023 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веселовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

уличное освещение населенных пунктов Веселовского сельского поселения;

мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения (приобретены хоз товары на ремонт имущества) , содержание уличных парковых скамеек);

приобретены строительные товары для расширения зоны отдыха на территории поселения , на ремонт и ограждения улиц в х.Веселый

Выполнение комплекса работ по организации уличного освещения населенных пунктов Веселовского сельского поселения и организации мероприятий по расширению зоны отдыха на территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веселовского сельского поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**сведения о достижении контрольных событий**

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения» выполнено частично

Реализуются мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения и техническому обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения.

По подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» выполнено частично.

Проведены работы по организации уличного освещения населенных пунктов Веселовского сельского поселения и организации мероприятий по расширению зоны отдыха на территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веселовского сельского поселения основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 930,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 930,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 930,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 930,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 930,4 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило   
569,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 569,3 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из которых

фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов от общего количества объектов, требующих благоустройства в Веселовском сельском поселении» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 89,9 процентов.

Показатель 1.3 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 95,4 процентов.

Показатель 2.1 «Доля зон отдыха для жителей в общей площади территорий Веселовского сельского поселения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 16 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0.

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

**Раздел 7. Предложения**

**по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2.  Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения | Администрация Веселовского сельского поселения | 2023 | | 2023 | 2023 | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Веселовского сельского  поселения | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения выполнены в полном объеме | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Администрация Веселовского сельского поселения | 2023 | | 2023 | 2023 | создание условий для работы и отдыха жителей Веселовского сельского поселения | содержание парковых скамеек, приобретены стройматериалы, для улучшения зоны отдыха. | - |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | Всего | 930,4 | 930,4 | 569,3 |
| местный бюджет | 930,4 | 930,4 | 569,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | Всего | 475,2 | 475,2 | 401,0 |
| местный бюджет | 475,2 | 475,2 | 401,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2  «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов» | Всего | 475,2 | 475,2 | 401,0 |
| местный бюджет | 475,2 | 475,2 | 401,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | Всего | 455,2 | 455,2 | 168,3 |
| местный бюджет | 455,2 | 455,2 | 168,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.  «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» | Всего | 442,2 | 442,2 | 168,3 |
| местный бюджет | 442,2 | 442,2 | 168,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Всего | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Основное мероприятие 2.2.  «Мероприятия по содержанию кладбищ | местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | процентов | 85,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | | | | | | |
|  | Показатель 1.3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | процентов | 85,0 | 79,1 | 79,1 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1. доля зон отдыха для жителей в общей площади территории Веселовского сельского поселения |  | 1,0 | 5,0 | 5,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведения закупок | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  | Муниципальная программа  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | - | | 1. | Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | - | | 1.1 | Основное мероприятие 1.2.  Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов | 475,2 | 401,0 | 0,0 | - | | 2 | Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | - | | 2.1. | Основное мероприятие 2. 1  Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | 442,2 | 155,3 | 0,0 | - | | 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  «Мероприятия по содержанию кладбищ | 13,0 | 13,0 | 0,0 |  | |

Таблица 4

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 2 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица 5

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» отчетный период 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольног. события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| Предусмотр-о  муниципальной программой | предусмотр сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1* | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 475,2 | 475,2 | 401,0 | 401,0 | 74,2 |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Выполнены работы по договору от 19.04.2023 г №6120230300769(ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») , муниципальному контракту  №29от 29.08.2023  №24 от 21.09.2032,  №61220300942от 09.01.2023, | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 475,2 | 475,2 | 401,0 | 401,0 | 74,2 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  Заключение муниципальных контрактов | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В. | Выполнены работы по договору от 19.04.2023 г №6120230300769(ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону») , муниципальному контракту  №29от 29.08.2023  №24 от 21.09.2032,  №61220300942от 09.01.2023, | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В. | Х | Х | Х | 455,2 | 455,2 | 168,3 | 168,3 | 286,9 |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В. | Приобретены приобретены строительные материалы для ограждений улиц на территории поселения, приобретены зап час.к триммеру , елоч украш | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 442,2 | 442,2 | 155,3 | 155,3 | 286,9 |
|  | Основное мероприятие 2.2.  «Мероприятия по содержанию кладбищ | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В. | Заключены контракт от 13.04.2023 г №23 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.  Заключение муниципальных контрактов | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В. | Заключены контракты от 13.04.2023 г №23  от 20.09.2023 №37, №20 от 25.05.2023, №21 от 29.05.2023, №26 от 03.07.2023, №31 от 14.08.2023, №44 от 04.12.2023,№22 от 29.05.2023, от 12.05.2023 №16 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной пр. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В. | | Х | Х | 930,4 | 930,4 | 569,3 | 569,3 | 361,1 |