**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

20 февраля. 2024 года № 13

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»**

**по итогам 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»**,** утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года № 172 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год по результатам за 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения С.И.Титоренко

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Веселовского** **сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год**

Отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом » за 2023 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.01.2018 г № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

Реализация программы направлена на создание условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Веселовского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть местного бюджета, а также на совершенствование учета муниципального имущества.

***Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2023 год***

В целях создания условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Веселовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г № 172, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, направленных на максимально возможное использование муниципальной собственности и увеличение доходной части бюджета Веселовского сельского поселения.

В течение 2023 года принято 2 постановления Администрации Веселовского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 22.10.2018г. № 172 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»: от 12.04.2023 № 48, от 29.12..2032 №18,. С учетом корректировки бюджетных ассигнований в 2023 году .

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»

По состоянию на 01.01.2024 г. в реестре муниципальной собственности зарегистрировано 63 объекта недвижимости и 2 объекта движимого. На 62 объектов недвижимого и на 2 движимого объекта получены свидетельства о государственной регистрации права. Из 29 земельных участков, находящихся в собственности поселения, на все участки имеются свидетельства о регистрации права .

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в результате корректировки утверждены средства местного бюджета в сумме 38,0 тыс. рублей, фактически реализовано средств местного бюджета в сумме 24,0 тыс. рублей.

Задача максимального вовлечения объектов имущества поселения (зданий, строений, сооружений, движимого имущества) в хозяйственный оборот, в том числе оформление бесхозяйного имущества нежилых объектов в 2024 году решалась частично.

***Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий***

***муниципальной программы***

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» предусмотрена реализация двух основных мероприятия и одно контрольное событие.

*Основное мероприятие 1.1* Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества (Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества , технические планы и кадастровые паспорта). Мероприятия не планировались.

*Основное мероприятие 1.2* .Межевание, поставка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества свободных земельных участков. Мероприятия выполнены полностью.

*Основное мероприятие 1.3 «*Оценка рыночной стоимости муниципального имущества». Мероприятия не планировались

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено средств в сумме 38,0 тыс.рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных событий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

***Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований***

***и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы***

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 38,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 38,0 тыс. рублей.

Уточненный план ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 года № 47

« О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 38,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 38,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 38,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программы в 2023 году составило 24,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 24,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

***Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей***

***муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год***

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 2 показателям предусмотрены мероприятия из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 1 показателю в 2023 году значения не планировались.

В рамках реализации программы в 2023 году :

Показатель 1 «Количество запаспортизированных бесхозяйных и муниципальных объектов» не планировался.

Показатель 2 «Количество приватизированных объектов» не планировался.

Показатель 3 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории сельского поселения» не планировался.

Показатель 4 «Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации». Плановые значения соответствуют фактическому и составляют 100,0 процентов.

Показатель 1.1 «Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Веселовского сельского поселения, сведения о которых внесены в реестр муниципальной собственности Веселовского сельского поселения». Плановые значения соответствуют фактическому и составляют 100,0 процентов.

Показатель 1.2 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности». Плановые назначения 163,1 т. рублей, фактически –189,2 тыс. рублей, или 116,0 процентов.

***Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 4 равна 1;

целевого показателя 1.1 равна 1;

целевого показателя 1.2 равна 1,2;

целевого показателя 2.1 равна 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы низкий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году из 3 основных мероприятия муниципальной программы

частично исполнено одно мероприятие. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (1/3), что характеризует высокий средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

***Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

В 2023 году муниципальная программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 172 « Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2023 год выполнены частично.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 104 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 47 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

### Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от 20.02.2024 г. № 13

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Управление муниципальным имуществом» по итогам 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 38,0 | | 38,0 | | 24,0 | 14,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Оформление документациимуниципальных объектов недвижимости | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2.Межевание, поставка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества свободных земельных участков | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А. | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 35,0 | | 35,0 | | 24,0 | 11,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | | 3,0 | | 0,0 | 3,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А |  | X | 31.12.2023 | X | | | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | X | X | X | 38,0 | | | 38,0 | 24,0 | 14,0 |

--------------------------------

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (по результатам 2023 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 172 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Веселовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 38,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.01.2024 заключено 2 муниципальных контракта на сумму 24,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 24,0 тыс. рублей или 63,2% к плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 .« Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 №172 изменение в постановление Администрации Веселовского сельского поселения в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год вносилось два изменения.

На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено муниципальной программой 38,0 тыс. рублей . По состоянию на 01.01.2024 года заключены 2 контракта и освоено 24,0 тыс. рублей, или 63,2 процента плановых назначений .

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2024 реализованы частично.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 2023 года контрольное событие выполнено и достигнуты частично.

Результаты: обязательства на выполнение работ по формированию и поставки на кадастровый учет земельных участков реализованы.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» по итогам 2023 года установлено: мероприятие по плану реализации муниципальной программы исполнены частично.