**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДУБОВСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

26.02.2024 г. № 15

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года № 165 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам 2023 года согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

 3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения С.И.Титоренко

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

### Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения

от 26.02.2024 № 15

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  | 41,5 | 41,5 | 15,6 | 25,9 |
| 1.1.1  | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Веселовского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 41,5 | 41,5 | 15,6 | 25,9 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям Федоренко ИА. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных. | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. | Поддержание в готовности системы оповещения Веселовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется |  | - | - |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А.. | - | - | - | Финансирование не требуется |  | - | - |
| 2.1 | Контрольное событиепрограммы  | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям ФедоренкоИ.А. | X | X | X | 41,5 | 41,5 | 15,6 | 25,9 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(итоги 2023 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 165 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено

41,5 - тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 заключено договор №23 от 30.05.2023 на сумму 15,0 тыс. рублей( услуги по опашке территории поселения) Договор № SYS2378449659 от 11.05.2023 на сумму 0,7 тыс.рублей (страхование дружинников). Принятые расходные обязательства выполнены в полном объеме).

Лимиты бюджетных обязательств использованы частично

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 №100 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год (далее - план реализации).

В рамках плана реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки в полном объеме, и одного контрольного события..

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год средства не предусмотрены.

На реализацию подпрограммы 3 на 2023 год средства не предусмотрены .