**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДУБОВСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

26 февраля 2024 года № 16

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»**

**по итогам за 2023 год.**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 года № 106 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год» по результатам 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения С.И.Титоренко

Распоряжение

вносит сектор экономики и финансов 5-43-85

### Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от 26.02.2024 г № 16

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» отчетный период 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| Предусмотр.  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Тиняева Е.Н. | Х | Х | Х | 322,0 | 322,0 | 270,9 | 270,9 | 51,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Заключен договор № б/н от 18.01.2023 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Тиняева Е.Н. | Заключено 4 договора договор №673 от 01.03.2023 , № УЧ-8563/2023,  № УЧ-8622/2023,  № УЧ- 8517/2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 28,5 | 28,5 | 10,3 | Договоров 4 | 18,2 |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1 | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 1.3.  Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Тиняева Е.Н. | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Веселовского сельского поселения на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.  Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Тиняева Е.Н. | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2017-2023 годы | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.4.  Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих, освидетельствование обслуживающего персонала, ежегодная диспонсоризация  Приобретение вакцины | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Тиняева Е.Н. | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,5 | 25,5 | 19,9 | 19,9 | 5,6 |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Тиняева Е.Н. | Повышение уровня здоровья специалистов Веселовского сельского поселения | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 1.5.  Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Тиняева Е.Н. | Повышение уровня престижа муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 248,0 | 248,0 | 220,7 | 0,0 | 27,30 |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.  Расчет и начисление муниципальной пенсии Главе поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Подпрограмма 2.  «Организация проведение выборов в Веселовском сельском поселении в 2023 году» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Тиняева Е.Н. | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.1.  Расходы на проведение выборов в Веселовском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Тиняева Е.Н. | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Муниципальная политика» | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения, повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7238,3 | 7238,3 | 7186,4 | Х | 51,9 |
| 16 | Основное мероприятие 3.1 «  Официальная публикация нормативно правовых актов Администрации муниципальных правовых актов Веселовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Выполнены работы по контракту от 113.01.2023 г №2 (ООО «Дон спрос») и контракт №1 от 12.01.2023 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,7 | 26,7 | 24,9 | 24,9 | 1,8 |
| 17 | Основное мероприятие  3.2. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7211,6 | 7211,6 | 7161,5 | 0,0 | 50,1 отсутствие необходимости |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 3.2.  Соблюдение норм законодательства, исполнение обязательств касающие полномочия сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Выполнены работы по контракту от 13.01.2023 г №2 (ООО «Дон спрос») и контракт №1 от 12.01.2023 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского района | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе  Тиняева Е.Н.Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Х | Х | Х | 7560,3 | 7560,3 | 7457,3 | 295,8 | 103,0 необходимости |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

по итогам 2023 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 7560,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7560,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7457,3тыс. рублей или 98,6%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Организация проведения выборов в Веселовском сельском поселении»».

подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 и от 17.01.2018 г №15 , Распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения № 107 от 30.12.2022 г.утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 107.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 322,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 270,9 тыс. рублей или 84,1 %.

Подпрограмма освоена в частично;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 2023 года достигнуты следующие результаты:

– произведено обучение специалистов Администрации Веселовского сельского поселения по программе «Управление закупками в контрактной системе»;

– произведено обучение инспектора по муниципальному хозяйству по обслуживанию электроустановок;

- Ведущего специалиста по правовой и кадровой работе по программе Противодействие коррупции

- Главам сельского поселения, вышедшему на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году местным бюджетом финансирование не предусмотрено.

Мероприятия на проведение выборов депутатов в Собрание депутатов Веселовского сельского поселения на 2023 год не запланировано.

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 7238,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 7186,4 тыс. рублей или 99,3 %.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 2023 года достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативных правовых актов и информационных материалов.

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.