**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 07.07.2023 г. № 42

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий  
для эффективного управления муниципальными финансами»**

**за первое полугодие 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» :

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий  
для эффективного управления муниципальными финансами»**,** утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.12.2022 года № 95 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий  
для эффективного управления муниципальными финансами» на 2023 год по результатам первого полугодия 2023 г. согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на сектор экономики и финансов ( Литовченко И.И).

и.о.Главы Администрации

Веселовского сельского поселения Е.Н.Тиняева

распоряжение вносит: : сектор экономики и финансов 5-43-85

### Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения от 07.07.2023 г. № 42

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за первое полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | | | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 разработка и реализация ме­ханизмов кон­троля за испол­нением доходов консолидиро­ванного бюд­жета Веселовского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | | за первое полугодие 2023 года в бюджет Веселовского сельского поселения поступило всего доходов 4770,0 тыс. руб. или 46,0 % от годовых плановых назначений . | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | | | | - | | - | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 оценка эффек­тивности нало­говых льгот, установленных представительным органом Веселовского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | | оценка эффективности налоговых льгот проведена 5 июля 2023 г.и утверждена | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | | | | - | | - | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 формирование расходов бюд­жета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Веселовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составляет 98,8 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | | | | - | | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 разработка и совершенство­вание норма­тивной право­вой базы по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Веселовского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | | | | | - | - | - |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | | | | | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 обеспечение проведения единой поли­тики муниципальных заим­ствований Веселовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюд­жетным кодек­сом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | сохранение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | | | | | - | - | - |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.2 планирование бюджетных ассигнований на обслужива­ние муниципального долга Веселовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | | | | | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | перераспределение межбюджетных трансфертов, предо­ставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения | | - | - | - | | | - | | | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И |  | | X | 31.12.2023 | X | |  | | | | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | | X | X | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | X | | X | X |  | |  | | | |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий  
для эффективного управления муниципальными финансами»

(по итогам 1 полугодия 2023года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий  
для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 171 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете средства не предусматривались, так как не требуют финансирования.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 . Долгосрочное финансовое планирование.

Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Дубовского сельского поселения.

Подпрограмма 4.«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы».

Основные мероприятия подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» ( далее – подпрограмма 1) реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2023 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составило 93,1 тыс. рублей, что составляет 5,7% от плановых назначений собственных доходов. За первое полугодие 2023 года в бюджет Веселовского сельского поселения поступило всего доходов 4770,0 тыс. руб., или 46,0 % от плановых назначений.

Основное мероприятие 1.2 «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Веселовского сельского поселения» проведена 5 июля 2023 года.

По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Основные мероприятия подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.(далее – Подпрограмма 2) реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

По контрольному событию программы данной подпрограммы срок представления проекта местного бюджета на 2023 - 2025 годы для внесения в Собрание депутатов Веселовского сельского поселения не наступил. В настоящее время проект решения будет разработан в соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.06.2023 № 58 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Веселовского сельского поселения Веселовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Основные мероприятия подпрограммы 3 « Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» ( далее – Подпрограмма 3) реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Вместе с тем по состоянию на отчетную дату в рамках реализации основных мероприятий показатели объема муниципального долга, предусмотренные в местном бюджете на 2023 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Основные мероприятия подпрограммы 3 « Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» ( далее – Подпрограмма 3) реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Основные мероприятия подпрограммы 4 .«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы». ( далее – Подпрограмма 4) реализуются на постоянной основе и в течение 2023 года расходы местного бюджета не предусмотрены

План реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие, исполняется в течении года.

План реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие, исполняется в течении года.

План реализации Подпрограммы 3 предусмотрено 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие, исполняется в течении года..

План реализации Подпрограммы 4 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие, исполняется в течении года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам первого полугодия 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.