**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 07.07.2023 г. № 43

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения**

**«Развитие культуры и туризма» по итогам**

**1 полугодия 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 года № 103 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2023 год по результатам полугодия 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на сектор экономики и финансов ( Литовченко И.И.).

и.о.Главы Администрации

Веселовского сельского поселения Е.Н.Тиняева

распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

### Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от 07.07.2023 г № 43

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

по итогам 1 полугодия 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусм сводной бюджетн.росписю | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 1109,0 | 1109,0 | 552,0 | 557,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А | Создание условий для удовлетворение потребностей жителей Веселовского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1109,0 | 1109,0 | 552,0 | 557,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы  Принятие постановлений Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А | Утверждение порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры; утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.  Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1109,0 | 1109,0 | 552,0 | 557,0 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

за первое полугодие 2023 года)

 Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 166 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году бюджетной росписью предусмотрено 1109,0 тыс. рублей , в том числе средства местного бюджета 1109,0 тыс. рублей, внебюджетные средства в сумме 14,79 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и Соглашение на иные цели .

Фактическое освоение средств местного бюджета на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)составило 552,0 тыс. рублей ,или 49,8 % к плановым назначениям средств местного бюджета, в том числе средства местного бюджета 552,0 тыс. рублей, или 49,8 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 №166 в 2023 году изменение в муниципальную программу « Развитие культуры и туризма» не вносились.

На реализацию трёх основных мероприятий подпрограммы 1 1 «Развитие культуры». (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено муниципальной программой 1109,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 1109,0 тыс. рублей и средства внебюджетные 14,79 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года перечислено по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 552,0 тыс. рублей, или 49,8 процентов к плановым назначениям. Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2023 реализуются своевременно. Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.