**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 07.07.2023 г. № 44

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2022 год по итогам**

**1 полугодия 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

 1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 года № 102 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год по результатам первого полугодия 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на сектор экономики и финансов (ЛитовченкоИ.И.)

И.о.Главы Администрации

Веселовского сельского поселения Е.Н.Тиняева

распоряжение вносит сектор экономики и финансов 5-43-85

### Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от 07.07.2023г № 44

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения:

«Содействие занятости населения» на 2023 год по итогам 1 полугодия 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | 175,0 | 175,0 | 55,0 | 120,0 |
| 1.1.  | Основное мероприятие 1.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ  | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | организация проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 130,0 | 130,0 | 55,0 | 75,0 |
| 1.2  | Основное мероприятие 1.2 Организации временного трудоустройства:несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;  | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | организация проведения оплачиваемых общественных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 1. | Контрольное событиепрограммы  | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

(итоги 1 полугодия 2023 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г № 162«Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете предусмотрено 175,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2023 заключен 3 договор на сумму 55,0 тыс. рублей . Фактическое освоение средств составило 55,0 тыс. рублей или 31,4 % к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» постановлением Администрации Веселовского сельского поселения внесено изменение в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 175,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, мероприятия реализуются в по графику.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2023 года достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по организации проведения оплачиваемых общественных работ в количестве 3-х человек,

 Выполнение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время планируется на август 2023 года..