**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

11 июля 2023 года № 45

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**за 1 полугодие 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 года № 99 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год» по результатам за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

 3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на сектор экономики и финансов ( Литовченко И.И.).

 и.о.Главы Администрации

 Веселовского сельского поселения Е.Н.Тиняева

 распоряжение вносит

 сектор экономики и финансов 5-43-85

### Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения от 11.07.2023г № 45

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за первое полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///F%3A%5C%D0%9C%D0%B0%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%5Cpost_2018_85.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](file:///F%3A%5C%D0%9C%D0%B0%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%5Cpost_2018_85.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///F%3A%5C%D0%9C%D0%B0%D0%BB%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%5Cpost_2018_85.doc#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | Повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения | Х | Х | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.совершенствование пра­вового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | Формирование эффективной политики на территории Веселовского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2.оптимизация функциони­рования системы противодействия коррупции | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | проведено общее собрание работников Администрации Веселовского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3.вопросы кадровой поли­тики | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Веселовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4.антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и их проек­тов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | проведена антикоррупционная экспертиза 16 проектов нормативных правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устраненыПорядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 04.07.2012 № 69 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5.организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции, коррупциогенно­сти и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Веселовского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | Специалистами Администрации организовано проведение мониторинга обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции, коррупциогенно­сти и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Веселовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6.создание условий для снижения правового ни­гилизма населения, фор­мирование антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации. На официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуются выступления Главы Администрации Веселовского сельского поселения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Веселовском сельском поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7.обеспечение прозрачно­сти деятельности Администрации Веселовского сельского поселения | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | На официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности органов государственной власти Ростовской области в сфере противодействия коррупции информация информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции размещается регулярно. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программыПринятие постановления Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения и их проектов»;Принятие постановления Администрации Веселовского сельского поселения «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | проведено общее собрание работников Администрации Веселовского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | Х | Х | Х | 8,0 | 8,0 | 5,5 | Муниципальный контракт №6 от 14.02.2023гМуниципальный контракт №9 от 09.03.2023г | 2,5 |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1.информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений велся на плановой основе; анализ ситуации в данной сфере показал, что она стабильная и контролируемая органами власти; в образовательных учреждениях ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям отчет главы о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ заслушиваются на ежеквартальных заседаниях рабочей группы по контролю реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 и Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ разработано и  | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 8,0 | 8,0 | 5,5 | Муниципальный контракт №6 от 14.02.2023гМуниципальный контракт №9 от 09.03.2023г | 2,5 |
|  | основное мероприятие 2.2.организационно-техниче­ские мероприятия | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация;повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов.Планы по предотвращению террористических актов разработаны в большинстве учреждений культуры. Проводится работа по их согласованию и уточнению.до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятияУтверждение постановления Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Веселовского сельского поселения» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | Х | Х | Х | 8,0 | 8,0 | 5,5 | Муниципальный контракт №6 от 14.02.2023гМуниципальный контракт №9 от 09.03.2023г | 2,5 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

**«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности**»**

 отчетный период **6 месяцев 2023г.**

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) на 2023 год утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения 22.10.2018 № 164

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 8,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2023 года принято обязательств на сумму 5,5 тыс. рублей , освоение средств в полном объеме запланированы на второе полугодие Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2- «Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в Веселовском сельском поселении»

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г. № 14 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», изменение в муниципальную программу « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» №164 от 22.10.2018г.в 2023 году не вносились

В рамках подпрограммы 2 реализация мероприятий в полном объеме планируется на второе полугодие текущего года:

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2023 года представлен в приложении к распоряжению № 45 от 11.07.2023.