РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.07.2023 г. № 47

х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 1 полугодия 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» :

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 года № 100 «Об утвержденного плана реализации муниципальной программой Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год по результатам первого полугодия 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на сектор экономики и финансов ( Литовченко И.И).

и.о.Главы Администрации

Веселовского сельского поселения Е.Н.Тиняева

распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

### Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения от 11.07.2023 № 47

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 1 полугодия 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | | | | | факт на отчетную дату | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | | | | 9 | | | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | |  | |  |  | 41,5 | | 41,5 | | | | | 15,6 | | | 25,9 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Веселовского сельского поселения | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | | - | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | | 15,0 | | | | | 0,0 | | | 15,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Страхование членов ДПД | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | |  | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,7 | | 0,7 | | | | | 0,6 | | | 0,1 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2 Мероприятия по изготовлению указателей пожарных гидрантов | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | |  | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие1.1.3. Мероприятия по опашке территории Веселовского сельского поселения | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | |  | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,8 | | 25,8 | | | | | 15,0 | | | 10,8 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | |  | | X | 31.12.2023 | X | | X | | | | | X | | | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1.Финансирование содержания и организации деятельности аварийно- спасательных формирований | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | |  | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2 Поддержание в готовности системы оповещения Веселовского сельского поселения. | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | |  | |  |  |  | | |  | | | | |  | |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.1.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных. | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | | Поддержание в готовности системы оповещения Веселовского сельского поселения | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | | |  | | | | | - | | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | |  | | X | 31.12.2023 | X | | | X | | | | | X | | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | - | | - | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | | | | |  | - | | | - | |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | |  | | X | 31.12.2023 | X | | | | X | | X | | | X | |
|  | Итого по муниципальной  программе | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | | X | | X | X | 41,5 | | | | 41,5 | | 15,6 | | | 25,9 | |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(итоги 1 полугодия 2023 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 165 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023году предусмотрено 41,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 заключено 2 муниципальных контракта на сумму 15,6 тыс. рублей. (страхование членов ДПД и опашка населенных пунктов). Принятые расходные обязательства выполнены в полном объеме).Во втором полугодии планируется освоение неиспользованных средств предусмотренных муниципальной программой.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.22 №100 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено 41,5тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 заключено два муниципальных контракта. Бюджетные средства освоены частично.

В рамках плана реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки в полном объеме, и одного контрольного события..

**Срок исполнения** запланирован на II полугодие.

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год средства не предусмотрены.

На реализацию подпрограммы 3 на 2023 год средства не предусмотрены .