РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.07.2023 г № 48

х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по итогам 1полугодия 2023 года.

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.12.2022 года № 92 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2023 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

и.о.Главы Администрации

Веселовского сельского поселения: Е.Н.Тиняева

Сектор экономики и финансов

5-43-85

### Приложение к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от 11.07.2023г № 48

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 1 полугодия 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///D:\Мои%20документы\НПА%202018\пост%20149%20от%2002.10.18.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контроль-го  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотр.  Муницип. програм | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///D:\Мои%20документы\НПА%202018\пост%20149%20от%2002.10.18.doc#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Х | Х | Х | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 15,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1«Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Проведение рейдов по выявлению очагов возгораний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  «Экологическое просвещение и формирование  экологической культуры, обеспечение информацией о  состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Специалист первой категории по имущественным и земельным  отношениям  Федоренко И.А | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Участие учащихся Веселовской СОШ №2 в Областном слете юных экологов, | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4  Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Мероприятия запланированы на 3 квартал | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 15,5 |
|  | Контрольно событие мероприятия  Реализация Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Веселовского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В  Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Регулярно проводятся ударники, проводятся беседы с жителями населенных пунктов о необходимости уборки придворовой территории | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  Веселовского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Развитие материальной базы Веселовского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Проведение противоклещевой обработки территорий поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,2 | 26,2 | 18,0 | 18,0 | 8,2 |
|  | Контрольно событие мероприятия  Реализация Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Веселовского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 41,7 | 41,7 | 20,3 | 23,5 | 8,4 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

(итоги 1 полугодия 2023 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г № 166 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование ».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете предусмотрено 41,7 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.. По состоянию на 01.07.2023 заключен 1 контракт на сумму 18,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств от принятых обязательств составило 18,0 тыс. рублей или 100% к принятым обязательствам.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

« Охрана окружающей среды»;

« Формирование комплексной системы управление отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.12.2021 №92 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » на 2023 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 15,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.. По состоянию на 01.07.2023 муниципальные контракты отсутствуют.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. Мероприятия реализуются без финансирования бюджетных средств.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2023 года достигнуты промежуточные результаты:

На реализацию мероприятий подпрограммы « Природно-очаговые мероприятия» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 26,2 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату заключено 2 муниципальный контракт на сумму 26,2 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2023 года мероприятия выполнены частично .