**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 16 февраля 2024 года № 6

х.Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения**

 **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

**по результатам за 2023 год.**

 В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.12.2022 № 95, за 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

 3.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Веселовского сельского поселения: С.И.Титоренко

распоряжение вносит: сектор экономики и финансов 5-43-85

 Приложение 1

 к распоряжению Администрации Веселовского

сельского поселения

 № 6 от 16.02.2024 г.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

**за 2023 год.**

 Отчет об исполнении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 14 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения».

 В приложении представлен отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Программа) финансирование не предусмотрено.

|  |
| --- |
|   Выводы: -программа реализуется без средств финансирования.  |

###  Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

 отчетный период 2023 г. (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |
|  | Основное мероприятие 1.1.Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Веселовского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам в размере 1667,8 тыс. руб. или 102,4 %;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Веселовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Проведена оценка эффективности нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот, принято решение льготы оставить на прежнем уровне | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Х | Х | Х |
| . | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Сектор экономики и финансов | формиро­вание и исполнение бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
|  | Основное мероприятие 2.1. Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Сектор экономики и финансов | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Веселовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 0,0 | 0,0 | X |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Веселовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Веселовского сельского поселения за период 2023 года отсутствовал | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2.Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Веселовского сельского поселения за период 2023 года отсутствовал | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» |
|  | Основное мероприятие 4.1.Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Веселовского сельского поселения  | Сектор экономики и финансов | работы по внедре­нию единой инфор­мационной системы управления обще­ственными финан­сами Ростовской об­ласти на уровне му­ниципального образо­вания « Веселовское сельское поселение» не были выполнены в связи с отсутствием необходимости, планируются в 2023году. | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» (переданы неиспользованные остатки средств ликвидируемого дорожного фонда, бюджету Дубовского района  |
|  | Основное мероприятие 5.1.Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Сектор экономики и финансов | перечисление межбюджетных трансфертов, предо­ставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения в 2023 году отсутствовало | 01.01.2023 | 31.01.2023 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №2 к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
|  |  | год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |  |
|  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджет­ной стратегии | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Качество управления финансами Веселовского сельского поселения, определяе­мое Финансовым отделом Администрации Дубовского района | степень |  II | II | II | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района | тыс. рублей | 1621,2 | 1628,2 | 1667,8 | Фактическое поступление доходов |
| 1.2. | Доля расходов бюд­жета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Веселовского сельского поселения, в общем объ­еме расходов бюд­жета поселения |  процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оптимизация расходов |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1. | Исполнение расходных обяза­тельств бюджета поселения | процентов | 8321,9 | 10403,9 | 9574,5 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюд­жета поселения без учета объема безвоз­мездных поступлений |  процентов | 50 | 50 | 0,0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюдже­тов бюджетной системы Россий­ской Федерации |  процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 4.1. | Доля организаций сектора муниципального управления, кото­рые обеспечены доступом к ра­боте в единой информационной системе управления обществен­ными финансами Веселовского сельского поселения | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |
| 5.1. | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме  | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Таблица №3

 к приложению 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникш. в ходе реализации меропр-ия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализ-и | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Веселовского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам в размере 1667,8 тыс. руб. или 102,4 %;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Веселовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных муниципальных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | Проведена оценка эффективности нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот, принято решение налоговые льготы оставить на прежнем уровне | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2023 году более 98,6 процентов | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств. | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Веселовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Веселовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса:  -принято 4 Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения 2023 г., 2 Решения о бюджетном процессе в Веселовском сельском поселении;принято 1 Решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения о бюджете Веселовского сельского поселения на 2023-2025 г. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | исполнения бюджета поселения в размере 92,0 % (бюджетные обязательства приняты не в полном объеме) | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Веселовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | сохранение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | Муниципальный долг отсутствует |
|  | Основное мероприятие 3.2.Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | - | Муниципальный долг отсутствует |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» |
|  | Основное мероприятие 4.1.Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Веселовского сельского поселения  | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | работы по внедре­нию единой инфор­мационной системы управления обще­ственными финан­сами Ростовской об­ласти на уровне му­ниципальных образо­ваний Дубовского района выполнены | В системе электронного бюджета размещены ведомственные перечни услуг и работ для учреждений культуры  | - |
| Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие 5.1.Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предо­ставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения,  | Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района отсутствовали | - |

таблица №4 к приложению 1

Сведения об использовании бюджета Веселовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего  | - | - |
| бюджет поселения  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего  | - | - |
| бюджет поселения  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего  | - | - |
| бюджет поселения  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» | всего  | - | - |
| бюджет поселения  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4  | «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | всего  | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения»переданы неиспользованные остатки средств ликвидируемого дорожного фонда, бюджету Дубовского района | всего  | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| всего  | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | всего  | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |