**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 16 февраля 2024 года № 6

х.Веселый

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

**по результатам за 2023 год.**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.12.2022 № 95, за 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения: С.И.Титоренко

распоряжение вносит: сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение 1

к распоряжению Администрации Веселовского

сельского поселения

№ 6 от 16.02.2024 г.

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

**за 2023 год.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 14 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения».

В приложении представлен отчет о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Программа) финансирование не предусмотрено.

|  |
| --- |
| Выводы:  -программа реализуется без средств финансирования. |

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 2023 г. (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Веселовского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам в размере 1667,8 тыс. руб. или 102,4 %;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Х | | Х | | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Веселовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Проведена оценка эффективности нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот, принято решение льготы оставить на прежнем уровне | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Х | | Х | | Х |
| . | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Сектор экономики и финансов | формиро­вание и исполнение бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Х | | Х | | Х |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1. Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Сектор экономики и финансов | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Веселовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Х | | Х | | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 0,0 | | 0,0 | | X |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Веселовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Веселовского сельского поселения за период 2023 года отсутствовал | Х | Х | Х | | Х | Х | |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | Муниципальный долг в бюджете Веселовского сельского поселения за период 2023 года отсутствовал | Х | Х | Х | | Х | Х | |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной  информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Веселовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | работы по внедре­нию единой инфор­мационной системы управления обще­ственными финан­сами Ростовской об­ласти на уровне му­ниципального образо­вания « Веселовское сельское поселение» не были выполнены в связи с отсутствием необходимости, планируются в 2023году. | Х | Х | | Х | Х | Х | |
| Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» (переданы неиспользованные остатки средств ликвидируемого дорожного фонда, бюджету Дубовского района | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 5.1.  Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Сектор экономики и финансов | перечисление межбюджетных трансфертов, предо­ставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения в 2023 году отсутствовало | 01.01.2023 | 31.01.2023 | | - | - | - | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |

Таблица №2 к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
|  | |  | | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  |
|  | | план | факт |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | | |
| 1. | | Наличие долгосрочной бюджет­ной стратегии | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | | Качество управления финансами Веселовского сельского поселения, определяе­мое Финансовым отделом Администрации Дубовского района | степень | II | II | II | - |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | |
| 1.1. | | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района | тыс. рублей | 1621,2 | 1628,2 | 1667,8 | Фактическое поступление доходов |
| 1.2. | | Доля расходов бюд­жета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Веселовского сельского поселения, в общем объ­еме расходов бюд­жета поселения | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оптимизация расходов |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | |
| 2.1. | | Исполнение расходных обяза­тельств бюджета поселения | процентов | 8321,9 | 10403,9 | 9574,5 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» | | | | | | | |
| 3.1. | | Отношение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюд­жета поселения без учета объема безвоз­мездных поступлений | процентов | 50 | 50 | 0,0 | - |
| 3.2. | | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвен­ций, предоставляемых из бюдже­тов бюджетной системы Россий­ской Федерации | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной  информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | | |
| 4.1. | | Доля организаций сектора муниципального управления, кото­рые обеспечены доступом к ра­боте в единой информационной системе управления обществен­ными финансами Веселовского сельского поселения | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | | | | | | | |
| 5.1. | | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | | Проблемы, возникш. в ходе реализации меропр-ия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализ-и | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Веселовского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам в размере 1667,8 тыс. руб. или 102,4 %;  достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Веселовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных муниципальных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | Проведена оценка эффективности нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот, принято решение налоговые льготы оставить на прежнем уровне | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2023 году более 98,6 процентов | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств. | - |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Веселовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Веселовского сельского поселения, по вопросам органи­зации бюджетного процесса:  -принято 4 Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Веселовского сельского поселения 2023 г., 2 Решения о бюджетном процессе в Веселовском сельском поселении;  принято 1 Решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения о бюджете Веселовского сельского поселения на 2023-2025 г. |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета поселения | исполнения бюджета поселения в размере 92,0 % (бюджетные обязательства приняты не в полном объеме) | - |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Веселовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | | 31.01.2023 | сохранение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | Муниципальный долг отсутствует |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | | 31.01.2023 | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | - | Муниципальный долг отсутствует |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 4.1.  Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Веселовского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | | 31.01.2023 | работы по внедре­нию единой инфор­мационной системы управления обще­ственными финан­сами Ростовской об­ласти на уровне му­ниципальных образо­ваний Дубовского района выполнены | В системе электронного бюджета размещены ведомственные перечни услуг и работ для учреждений культуры | - |
| Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 5.1.  Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Сектор экономики и финансов | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 01.01.2023 | | 31.01.2023 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предо­ставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, | Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района отсутствовали | - |

таблица №4 к приложению 1

Сведения об использовании бюджета Веселовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы   муниципальной программы, основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения» | всего | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения»  переданы неиспользованные остатки средств ликвидируемого дорожного фонда, бюджету Дубовского района | всего | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| всего | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | всего | - | - |
| Бюджет поселения | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |