РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01августа  2022 года                                № 68                                  х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2021 года № 113 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год»  по результатам за 1 полугодие 2022 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

и.о.Главы Администрации

Веселовского сельского поселения                           И.И.Литовченко

распоряжение вносит сектор экономики и финансов 5-43-85

### Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от  01.08.2022г № 68

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  по итогам 1-го  полугодия 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Х | Х | Х | 312,5 | 312,5 | 133,8 | 33,4 | 178,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Заключен договор №991 от 22.01.2020 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Два специалиста из сектора экономики и финансов ( Повышение квалификации в области закупок) к | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,7 | 25,7 | 12,7 | Договоров №ЛНС 2004/22 от 04.04.22 | 13,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договор с ООО « институт эксперт | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | Договоров 002-10513/20 от 30.03.20 | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Веселовского сельского поселения на 2020год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2018-2020 годы | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодная диспонсоризация | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 19,3 | 19,3 | 0,0 | Договоров №2 от 11.01.2022 | 19,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Повышение уровня здоровья специалистов Веселовского сельского поселения | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Повышение уровня престижа муниципальной службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 247,5 | 247,5 | 101,1 | 0,0 | 146,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Расчет и начисление муниципальной пенсии Главе поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Организация проведение выборов в Веселовском сельском поселении в 2019 году» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на проведение выборов в Веселовском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Муниципальная политика» | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения, повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6530,8 | 6530,8 | 2383,0 | Х | 4147,8 |
|  | Основное мероприятие 3.1 « Официальная публикация нормативно правовых актов Администрации муниципальных правовых актов Веселовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Выполнены работы по контракту Заключен контракт от 13.01.2022 г №1 (ООО «Дон спрос») и контракт №4 от 10.02.2022 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,0 | 25,0 | 10,3 | 20,6 | 14,7 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов .и в районной газете светоч | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Заключен контракт от 13.01.2022 г №1 (ООО «Дон спрос») и контракт №4 от 10.02.2022 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского района | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6505,8 | 6505,8 | 2372,7 | 0,0 | 4133,1 принятые обязательства еще не выполнены |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2. Соблюдение норм законодательства, исполнение обязательств косающие полномочия сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Заключен контракт от 13.01.2022 г №1 (ООО «Дон спрос») и контракт №4 от 10.02.2022 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского района | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Х | Х | Х | 6843,3 | 6843,3 | 2516,8 | Х | 4326,5 |

Пояснительная записка

к отчету Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

по итогам 1 полугодия 2022 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 6843,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6843,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2022 принято обязательств в сумме 2516,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по муниципальной программе составило 4326,5 тыс. рублей или 63,2% к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Организация проведения выборов в Веселовском сельском поселении»».

подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 и от 17.01.2018 г №15 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2021 № 113.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 312,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 133,8 тыс. рублей или 42,8 %.

Не освоено 178,7 тыс. рублей - планируется заключить контракт в августе-декабре 2022 года;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие результаты:

– произведено обучение специалистов Администрации Веселовского сельского поселения ( Глава Администрации Веселовского сельского поселения, ведущий специалист по правовой и кадровой работе, старший инспектор ЖКХ

- Бывшим Главам сельского поселения, вышедшему на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 6530,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 2383,0 тыс. рублей или 36,5%.

Не освоено 4147,8 тыс. рублей, в том числе:

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам I полугодия 2022года достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов.

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.