**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДУБОВСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

12 октября 2023 г. № 77

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»**

**по итогам 9-ти месяцев 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» :

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 года № 101 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения С.И.Титоренко

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

### 

### Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от 12.10.2023 № 77

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» по итогам 9-ти месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 3.1  Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения и содержание сетей уличного освещения | специалист ЖКХ | оплате за потребленную электроэнергию по договорам :  1904.2023№ 6120230300769, (ПАО «ТНС- Энерго» Ростов-на -Дону);  « ПАО « РОС СЕТИ ЮГ»09.01.2023 №61220300942 услуги по содержанию сетей уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 475,2 | 475,2 | 308,6 | 166,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по разработке схемы для присоединения линий на реконструкцию сетей уличного освещения; | специалист ЖКХ | Повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - |  | - | - |
| 1.4 | Контрольное событие подпрограммы 1 | специалист ЖКХ | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2023 | X | 475,2 | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 « Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | | | | | |  | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 1  Мероприятие по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, специалист ЖКХ | Договор №20 от 25.05.2023  Договор №21 от 29.05.2023  Договор №22 от 29.05.2023  Договор №16 от 12.05.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 261,2 | 261,2 | 66,7 | 194,5 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2  Мероприятия по озеленению территории | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, специалист ЖКХ | Услуги по озеленению территории Веселовского сельского поселения. Повышение удовлетворенности жителей поселения . | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 3  Расходы на содержание кладбищ | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, специалист ЖКХ | Содержание кладбищ территории Веселовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,0 | 25,0 | 13,0 | 12,0 |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы 2 | специалист ЖКХ | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2023 | X | 786,4 | X | X |
| 3 | Итого: по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, специалист ЖКХ | Повышение удовлетворенности населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 786,4 | 786,4 | 388,3 | 398,1 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

(по итогам 9 - ти месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023году в местном бюджете предусмотрено 786,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 заключено 2 муниципальных контрактов 4 договора

. Фактическое освоение средств местного бюджета составило 388,3тыс. рублей или 49,4 %.от принятых бюджетных обязательств

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2);

**На реализацию мероприятий Подпрограммы 1** на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 475,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 Фактическое освоение средств составило 308,6 тыс. рублей или 64,9%.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на исполнении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 311,2тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 79,7 тыс. рублей или 25,6 %.

**Планом реализации Подпрограммы 2** предусмотрено выполнение 1-го основного мероприятия и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 2 срок исполнения во втором полугодии 2023 года.