**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДУБОВСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

12 октября 2023 г № 78

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

 **муниципальной программы Веселовского сельского поселения**

 **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

**по итогам 9-ти месяцев 2023 года.**

 В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.12.2022 года № 92 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2023 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

 3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Веселовского сельского поселения: С.И.Титоренко

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

### Приложение к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от 12.10.2023 № 78

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9-ти месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%202018%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20149%20%D0%BE%D1%82%2002.10.18.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контроль-го события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотр.Муницип. програм | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%202018%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20149%20%D0%BE%D1%82%2002.10.18.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Х | Х | Х | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 15,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1«Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Проведение рейдов по выявлению очагов возгораний  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2«Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Участие учащихся Веселовской СОШ №2 в Областном слете юных экологов,  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В. | Мероприятия запланированы на 3 квартал | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 15,5 |
| 6 | Контрольно событие мероприятияРеализация Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Веселовского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В.Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А. | Регулярно проводятся ударники, проводятся беседы с жителями населенных пунктов о необходимости уборки придворовой территории | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территорииВеселовского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 «Развитие материальной базы Веселовского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В. | Проведение противоклещевой обработки территорий поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,2 | 26,2 | 23,4 | 26,2 | 2,8 |
| 10 | Контрольно событие мероприятияРеализация Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Веселовского сельского поселения» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В. | Х | Х | Х | 41,7 | 41,7 | 23,4 | 26,2 |  18,3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

(по итогам 9-ти месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г № 166 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование ».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете предусмотрено 41,7 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.. По состоянию на 01.10.2023 заключено 2 контракта на сумму 26,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств от принятых обязательств составило 23,4 тыс. рублей или 89,3% к принятым обязательствам.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

« Охрана окружающей среды»;

« Формирование комплексной системы управление отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 16.12.2022 №92 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » на 2023 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 15,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.. По состоянию на 01.10.2023 муниципальные контракты отсутствуют.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. Мероприятия реализуются без финансирования бюджетных средств.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9-ти месяцев 2023 года достигнуты промежуточные результаты:

На реализацию мероприятий подпрограммы « Природно-очаговые мероприятия» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 26,2 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату заключено 2 муниципальный контракт на сумму 26,2 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9-ти месяцев 2023 года мероприятия выполнены частично .