**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 16 февраля 2024 года № 8

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по итогам 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года № 166 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» по результатам 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения С.И.Титоренко

распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

### 

### Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от 16.02.2024 г № 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Веселовского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 1126,0 | | 1126,0 | 1126,0 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А | Создание условий для удовлетворение потребностей жителей Веселовского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1126,0 | | 1126,0 | 1126,0 | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Развитие образования в сфере культуры и искусства | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А | обеспечение сохранения и передачи традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | | - | - | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Развитие материально-технической базы учреждений культуры | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А | обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия, в том числе, ремонт памятника, | - | - | - | - | | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А |  | X | 31.12.2023 | X | X | | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А | X | X | X | 1126,0 | 1126,0 | | 1126,0 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

(по итогам 2023 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 166 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1126,0 тыс. рублей средств местного бюджета и внебюджетные средства в сумме 14,79 тыс. рублей Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.01.2023 заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на сумму 1126,0 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)составило 1126,0 тыс. рублей ,или 100 % к плановым назначениям, в том числе средства местного бюджета 1126,0 тыс. рублей, или 100 %. Средства от предпринимательской деятельности 14,79 тыс. рублей или 100%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» в постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 №166 изменений в муниципальную программу « Развитие культуры и туризма» на 2023 год вносилось одно изменение.

На реализацию трёх основных мероприятий подпрограммы 1 1 «Развитие культуры». (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено муниципальной программой 1126,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 1126,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 года перечислено по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1126,0 тыс. рублей, или 100 % к плановым назначениям.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2024 реализуются своевременно.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.