**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДУБОВСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

20 октября 2023 г № 80

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»**

**по итогам 9-ти месяцев 2023года**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»**,** утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения 30.12.2022 года № 104«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год по результатам 9-ти месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения С.И.Титоренко

распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

### Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от 20.10.23 № 80

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Управление муниципальным имуществом» по итогам 9-ти месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |
| 1.1  |  |  |  |  |  | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 158,0 |
| 1.1.1  | Основное мероприятие 1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества и безхозяйного имущества ( технические планы и кадастровые паспорта) | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Оформление документациина объекты недвижимого имущества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2.Межевание, поставка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества свободных земельных участков  | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А. | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Увеличение доходной части бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы  | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | X | X | X | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 158,0 |

--------------------------------

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2023 год (9 месяцев 2023 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 172 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_ Администрация Веселовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 158,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023 договора отсутствуют. Принятие обязательств планируется на второе полугодие 2023 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 .« Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (далее – подпрограмма 1) на 2023год предусмотрено муниципальной программой 158,0 тыс. рублей . По состоянию на 01.10.2023 года обязательства не приняты.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 планируется октябрь- декабрь 2023 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.