**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

20 октября 2023 г. № 81

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы**

**Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»**

**за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»**:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 года № 107 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год» по результатам за 9-ти месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения С.И.Титоренко

распоряжение вносит сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от 20.10.2023г № 81

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика» по итогам 9-ти месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| *1* | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н | Х | Х | Х | 322,0 | 322,0 | 176,9 | 33,5 | 145,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1«Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.  Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Заключен договор №б/н от 18.01.2023 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2.Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | Два специалиста из сектора экономики и финансов ( Повышение квалификации в области закупок) к | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 28,5 | 28,5 | 3,3 | Договоров №673 от 01.03.23  | 25,2 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.   | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | Договоров №673 от 01.03.23 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3.Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Веселовского сельского поселения на 2023год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.  Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2018-2023 годы | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4.Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодная диспонсоризация | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25,5 | 25,5 | 10,2 | Договоров №8 от 09.01.2023 | 15,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н | Повышение уровня здоровья специалистов Веселовского сельского поселения | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5.Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н. | Повышение уровня престижа муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 248,0 | 248,0 | 143,4 | 0,0 | 104,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.  Расчет и начисление муниципальной пенсии Главе поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Организация проведение выборов в Веселовском сельском поселении в 2019 году»  | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Х | Х  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.Расходы на проведение выборов в Веселовском сельском поселении  | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.   | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения  | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Муниципальная политика» | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения, повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной службы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7453,8 | 7453,8 | 4416,4 | Х | 3037,4 |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Официальная публикация нормативно правовых актов Администрации муниципальных правовых актов Веселовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Выполняются работы по контракту Заключен контракт от 13.01.2023 г №2 (ООО «Дон спрос») и контракт №1 от 12.01.2023 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского районаКонтракт №15 от 17.04.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,8 | 26,8 | 18,0 | 26,8 | 8,8 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов .и в районной газете светоч | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Заключен контракт от 13.01.2023 г №2 (ООО «Дон спрос») и контракт №1 от 12.01.2023 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского районаКонтракт №15 от 17.04.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7427,0 | 7427,0 | 4398,4 | 0,0 | 3028,6 принятые обязательства еще не выполнены |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2.Соблюдение норм законодательства, исполнение обязательств косающие полномочия сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Заключен контракт от 13.01.2023 г №2 (ООО «Дон спрос») и контракт №1 от 12.01.2023 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского районаКонтракт №15 от 17.04.2023 | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работеТиняева Е.Н.Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Х | Х | Х  | 7775,8 | 7775,8 | 4593,3 | Х | 3182,5 |

**Пояснительная записка**

к отчету Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

 по итогам 9-ти месяцев 2023 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 7775,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7775,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 принято обязательств в сумме 4593,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по муниципальной программе составило 4593,3 тыс. рублей или 59,1 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Организация проведения выборов в Веселовском сельском поселении»».

подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 и от 17.01.2018 г №15 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год (далее – план реализации), утвержденному распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2022 № 107.

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 322,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 176,9 тыс. рублей или 54,9 %.

Не освоено 146 тыс. рублей - планируется заключить контракт в октябрь-декабре 2023 года;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9-ти месяцев 2023 года достигнуты следующие результаты:

 – произведено обучение специалистов Администрации Веселовского сельского поселения ( специалистов администрации поселения)

 - Бывшим Главам сельского поселения, вышедшему на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

 - произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 7775,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 4593,3 тыс. рублей или 59,1%.

Не освоено 3182,5 тыс. рублей, в том числе:

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9-ти месяцев 2023года достигнуты следующие результаты:

 – заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

 - заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативных правовых актов и информационных материалов.

 - своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

 - заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.