**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ДУБОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 19 февраля 2024 года № 9

х.Веселый

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» по итогам 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.11.2018 года № 162 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» по итогам 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения С.И.Титоренко

распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

### Приложение

к постановлению администрации Веселовского сельского поселения от 19.02.2024 г № 9

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Содействие занятости населения» по итогам 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 0,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Старший инспектор ЖКХ | организация проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 0,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организации временного трудоустройства:  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; | Старший инспектор ЖКХ | организация проведения оплачиваемых общественных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Старший инспектор ЖКХ |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | Старший инспектор ЖКХ | X | X | X | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 0,0 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения»

(итоги 2023 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г № 162«Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете предусмотрено 97,2 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.01.2024 , то есть в 2023 году заключено 5 договор на сумму 97,2 тыс. рублей . Фактическое освоение средств составило 97,2 тыс. рублей или 100 % к принятым обязательствам.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 25.03.2022 №28 , постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2023 №179 внесено изменение в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2023 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 97,2 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.01.2024 заключено 5 договоров ( 5 договоров гражданско - правового характера) на сумму 97,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 97,2 тыс. рублей, или 100 % к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение основного мероприятия, срок выполнения которых производится по графику. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 2023 года достигнуты все результаты:

реализованы мероприятия по 5-ти договорам гражданско-правового характера - по организации проведения оплачиваемых общественных работ взрослого населения,

Администрацией Веселовского сельского поселения в 2023 году принят нормативно правовой акт ( постановление №157 от 27.11.2023 г) О прекращении действия с 01.01.2024 года муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Содействие занятости населения»