РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2025 года  № 26

х.Веселый

О внесении изменений в постановление Администрации

Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №163

«Об утверждении муниципальной программы Веселовского

сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», а так же в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

- Внести в постановление Администрации Дубовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»:

1.1.1. В разделе II «ПАСПОРТ муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»:

- пункт 1.5. «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» подраздела 1  «Основные положения» изложить в новой редакции;

- подраздел 4. «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в новой редакции.

1.1.2. В разделе III. «ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»:

- подраздел 4. «Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции;

- подраздел 5. «План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы» изложить в новой редакции.

1.1.3. В разделе «ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения»:

- подраздел 4. «Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий» изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы  Администрации

Веселовского сельского поселения                            Е.Н.Тиняева

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение №1

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения

от  28.03.2025 г. № 26

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 5886,7 тыс. рублей; этап I: 4505,6 тыс. рублей; этап II: 1381,1 тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» (всего), ### в том числе: | 965,3 | 377,8 | 38,0 | 1381,1 |
|  | местный бюджет | 965,3 | 377,8 | 38,0 | 1381,1 |
| ### 2, | Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 411,3 | 290,8 | 20,0 | 722,1 |
|  | местный бюджет | 411,3 | 290,8 | 20,0 | 722,1 |
| 3, | Комплекс процессных мероприятий 2 «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 554,0 | 87,0 | 18,0 | 659,0 |
|  | местный бюджет | 554,0 | 87,0 | 18,0 | 659,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса ### процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), ### источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### Х | 411.3 | 290.8 | 20,0 | 722,1 |
|  | местный бюджет |  | 411,3 | 290.8 | 20,0 | 722,1 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 411,3 | 290.8 | 20,0 | 722,1 |
|  | местный бюджет | 951 0503 02 4 01 28020 240 | 411,3 | 290.8 | 20,0 | 722,1 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) |  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения» | Х |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Плотная О.В Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. |  |  | Контрольная точка 1.1. Заключен договор на поставку электроэнергии по уличному освещению | 2 марта 2025 г. 2 марта 2026 г. 2 марта 2027 г. |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А. – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | договор | информационная система отсутствует |
| 2.3. |  |  | Контрольная точка 3.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за поставленную электроэнергию по уличному освещению. | 30 декабря 2025 г 30 декабря 2026 г 30 декабря 2027 г. |  | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2.4 |  |  | Контрольная точка 4.1. Заключен договор на ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | 1 мая 2025 г. 1 мая 2026 г. 1 мая 2027 г. |  | ### Администрация Веселовского сельского поселения (Федоренко И.А . – специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета) | договор | информационная система отсутствует |
| 2.5 |  |  | Контрольная точка 4.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за техническое обслуживание сетей уличного освещения. | 15 июля 2025 г. 15 июля 2026 г. 15 июля 2027 г. |  | Администрация Веселовского сельского поселения (Анистратова Н.В.. главный специалист сектора экономики и финансов) | акт выполненных работ | информационная система отсутствует |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения»

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### Всего |
| ### 1 | 2 | ### 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 554,0 | 87,0 | 18,0 | 659,0 |
|  | местный бюджет |  | 554,0 | 87,0 | 18,0 | 659,0 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории поселения» (всего), в том числе: | Х | 504,0 | 70.0 | 11.0 | 585,0 |
|  | местный бюджет | 951 05 03 02 4 02 28250 240 | 504,0 | 70.0 | 11.0 | 585,0 |
| ### 3. | Мероприятие (результат) «Мероприятие по озеленению территории поселения), в том числе: | Х | 25,0 | 15,0 | 5,0 | 45,0 |
|  | местный бюджет | 951 05 03 02 4 02 28310 240 | 25,0 | 15,0 | 5,0 | 45,0 |
| 4 | Мероприятие (результат) « Мероприятие по содержанию кладбищ на территории поселения» |  | 25,0 | 2,0 | 2,0 | 29,0 |
|  | местный бюджет | 951 05 03 02 4 02 28320 240 | 25,0 | 2,0 | 2,0 | 29,0 |