РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 мая 2025 года   № 32

х.Веселый

О внесении изменений в распоряжение Администрации Веселовского сельского поселения №83 от 26.12.2024 г «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Внести изменения в Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента обнародования

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                       С.И.Титоренко

Распоряжение вносит: сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения                            от 21.05.2025 № 32

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальнойй (комплексной) программы Веселовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местный бюджет | внебюджет ные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 15,6 | 0,0 | 0,0 |  | 15,6 |  |  | 0,0 |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории Веселовского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 15,6 | 0,0 | 0,0 |  | 15,6 |  |  | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. заключение муниципального контракта на отлов безнадзорных животных на территории Веселовского сельского поселения | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполнение работ, оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории Веселовского поселения | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 25,2 | 0,0 | 0,0 |  | 25,2 |  |  | 0,0 |
| 2.1. | ### Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 6,5 | 0,0 | 0,0 |  | 6,5 |  |  | 0,0 |
| 2.2. | ### Мероприятие (результат) 2 «Проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий на территории Веселовского сельского поселения» | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 18,7 | 0,0 | 0,0 |  | 18,7 |  |  | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1 заключение контракта на проведение противоклещевой обработки территории поселения | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполнение работ, оказание услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 180,0 | 0,0 | 0,0 |  | 180,0 |  |  | 0,0 |
| 3.1 | ### Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | 180,0 | 0,0 | 0,0 |  | 180,0 |  |  | 0,0 |
| 3.2.1 | Контрольная точка 3.1 заключение контракта на разработку акта преддекларационного обследования гидротехнического сооружения и согласование хозяйственной деятельности | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (старший инспектор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
| 3.2.2 | Контрольная точка 3.2. Произведена приемка выполнение работ, оказание услуг по разработке акта преддекларационного обследования гидротехнического сооружения и согласование хозяйственной деятельности | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (специалист второй категории по вопросам жилищно-коммунального хозяйства) | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 220,8 | 0,0 | 0,0 |  | 220,8 |  |  | 0,0 |