РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июля 2025 года  № 40

х.Веселый

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Веселовского сельского

поселения  «Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.08.2024 г № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 года № 87 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Веселовского сельского поселения                               Е.Н.Тиняева

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от  10.07.2025г № 40

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Веселовского сельского поселения, пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | возрастание | процентов | 25,0 | - | - | - | 25,0 | - | - | - |
| 1.2 |  | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом | МП | возра-стание | процентов | 85,5 | - | - | - | 85,5 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (всего), ### в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля жителей сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом автомобильных дорог общего пользования местного значения | возрастание | КПМ | процентов | 25,0 | - | - | - | 25,0 | - | - | - |
| 1.2 |  | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом | возрастание | КПМ | процентов | 85,5 | - | - | - | 85,5 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Организовано проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья» | человек | - | 78 | 80 | - | - | 80 | - | - | - | инспектор по физической культуре и спорту. | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» физкультурные мероприятия | - | - | - | - | - | - | - | 27 декабря 2025 г. | - | 27 декабря 2025 г. | инспектор по физической культуре и спорту | - | - |
| 1.2 | ### Мероприятие (результат) 1.2 «Проведена пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической куль- ### турой и массовым спортом» | человек | - | 82 | 85 | - | - | 85 | - | - | - | инспектор по физической культуре и спорту | - | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1 Проведены беседы и круглые столы среди учащихся и населения о преимуществах занятия физической культурой и спортом, о ценностях здорового образа жизни» | - | - | - | - | - | - | - | 27 декабря 2025 г. | - | 27 декабря 2025 г. | инспектор по физической культуре и спорту | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1 «Организовано проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья» (всего), из них: | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | - |
| 951 11 01 08 4 01 28150 240 | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | - |
| ### Мероприятие (результат) 2 «Проведена пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом»: (всего), из них | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 |  |
| 951 11 01 08 4 01 28150 240 | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 | 0,0 | ### 0,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 173 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения» оценивается на основании 2 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.