РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июля 2025 года  № 41

х.Веселый

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Веселовского

сельского поселения  «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.08.2024 г № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 года № 83 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Веселовского сельского поселения                             Е.Н.Тиняева

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от  10.07.2025г № 41

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | МП | возрастание | единиц | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 1.2 |  | Проведение экологических субботников | МП | возра-стание | Еди-ниц | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 1.3 |  | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. | МП | возра-стание | га | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 1.4 |  | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | МП | возра-стание | процент | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), ### в том числе: | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 22,5 | 19,6 | 8,9 | - |
| местный бюджет | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 22,5 | 19,6 | 8,9 |  |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе: | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 22,5 | 19,6 | 77,8 | - |
| местный бюджет | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 22,5 | 19,6 | 77,8 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий 3 « Развитие водохозяйственного комплекса» | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию; | возрастание | КПМ | единиц | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 1.2 |  | Проведение экологических субботников | возрастание | КПМ | единиц | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Общее количество проведенных сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования | возрастание | КПМ | единиц | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 2.2 |  | количество населения, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения. | возрастание | КПМ | единиц | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | единиц | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий» | единиц | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 Проведены сходы граждан по вопросам экологического просвещения | - | - | - | - | - | - | - | 2 апреля 2025 г. | 2 апреля 2025 г. | - | Глава Администрации Титоренко С.И | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Обеспечено участие населения в мероприятиях экологического движения. | - | - | - | - | - | - | - | 15 августа 2025 г. | - | 15 августа 2025 г. | Глава Администрации Титоренко С.И. | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. Заключен муниципальный контракт на проведение противоклещевой обработки территории поселения | - | - | - | - | - | - | - | 1 мая 2025 г | 24 февраля2025 г | - | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А | - | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению противоклещевой обработки территории поселения | - | - | - | - | - | - | - | 1 июня 2025 г | 15 апреля 2025 г | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2 «Организовано детско-юношеское экологическое движение» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.2.1. Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования у подрастающего поколения бережного отношения к природе | - | - | - | - | - | - | - | 1 апреля 2025 г. | 1 апреля 2025 г. | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2.2. Подготовлены вопросы по участию школьников в слете юных экологов | - | - | - | - | - | - | - | 15 апреля 2025 г. | 15 апреля 2025 г. | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.2.3 | Контрольная точка 2.2.3. Подведены итоги участия школьников в слете юных экологов | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля 2025 г. | 30 апреля 2025 г. | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 2.3 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения» | единиц | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
|  | Контрольная точка 2.3.1. Заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных | - | - | - | - | - | - | - | 2 сентября 2025 г | - | 2 сентября 2025 г | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
|  | Контрольная точка 2.3.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по отлову безнадзорных животных | - | - | - | - | - | - | - | 10 сентября 2025 г | - | 10 сентября 2025 г | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе: |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| ### Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» (всего), в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| ### Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды, проведению эпизодических природно-очаговых мероприятий» ### (всего), в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 951 05 03 7 4 01 28110 240 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) 2.2 «Организовано детско-юношеское экологическое движение» (всего), в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 951 05 03 7 4 01 28130 240 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| местный бюджет |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |
| 951 05 03 7 4 01 28360 240 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 15,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории

Веселовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО | КПМ | возрастание | процентов | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | единица | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.1.1 | ### Контрольная точка 2.1.1. Обеспечено участие населения в ликвидации очагов несанкционированных свалок и мест захламления ТБО. | - | - | - | - | - | - | - | 2 сентября 2025 г. | - | 2 сентября 2025 г. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Заключен муниципальный контракт на вывоз ТКО | - | - | - | - | - | - | - | 2 февраля 2025 г. | 15 января 2025 г. | - | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по вывозу ТКО | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории ### Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 22,5 | 19,6 | 77,8 | - |
| местный бюджет | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 22,5 | 19,6 | 77,8 | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 3,4 | 52,3 | - |
| местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 3,4 | 52,3 | - |
| 951 05 03 07 4 02 28140 240 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 3,4 | 52,3 | - |
| Мероприятия по улучшению санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 16,2 | 16,2 | 86,3 |  |
| Местный бюджет | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 16,2 | 16,2 | 86,3 |  |
| 951 05 03 07 4 02 28140 240 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 16,2 | 16,2 | 86,3 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплекс процессных мероприятий « Развитие водохозяйственного комплекса  на территории

Веселовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «по повышению эксплутационной надежности гидротехнических сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Охват населения по повышению эксплутационной надежности ГТС | КПМ | возрастание | процентов | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1 «Проведение мероприятий по повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере водохозяйственного комплекса на территории Веселовского сельского поселения» | единица | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.1.1 | ### Контрольная точка 2.1.1. Обеспечено участие населения в в сфере водохозяйственного комплекса | - | - | - | - | - | - | - | 1 июля 2025 г. | - | 1 октября 2025 г. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2. Заключен муниципальный контракт на вывоз ТКО | - | - | - | - | - | - | - |  | 15 июля 2025 г. | - | Специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А | - | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по ГТС | процентов | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса на территории ### Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по повышению эксплутационной надежности Гидротехнических сооружений на территории Веселовского сельского поселения» | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 951 05 03 07 4 03 28300 240 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 167 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 220,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 220,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 19,6 тыс. рублей или 8,9 процентов.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено достижение 4  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 15,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено  мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 3, в установленный срок -3.

Проведен сход граждан по вопросам экологического просвещения.

Заключен контракт на противоклещевую обработку территории сельского поселения и произведены работы по данному контракту в полном объеме.

Проведены беседы со школьниками по вопросам формирования бережного отношения к природе.

Подготовлены вопросы по участию школьников в слете юных экологов.

Проведен слет юных экологов и подведены его итоги.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 25,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 25,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 19,6 тыс. рублей или 77,8 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка ранее установленного срока.

Заключен контракт на вывоз ТБО.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Выполнение данного мероприятия планируется до 1 октября текущего года

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Веселовского сельского поселения» оценивается на основании  контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года контракт на согласовании

Достижение  контрольных точек запланировано до 1 октября текущего года.