РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 июля 2025 года № 42

х.Веселый

О внесении изменений в распоряжение Администрации Веселовского сельского поселения №78 от 26.12.2024 г «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.08.2024 № 70 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Внести изменения в Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 18.06.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

и.о.Главы  Администрации

Веселовского  сельского поселения                            Е.Н.Тиняева

Распоряжение вносит сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению

Администрации Веселовского сельского поселения от 11.07.2025 № 42

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Веселовского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | внебюдж ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | 1625,2 | 0,0 | 0,0 | 1625,2 |  | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным учреждением культуры Веселовского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | Х | 1 февраля 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (Глава Администрации Веселовского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры Веселовского сельского поселения за 1 полугодие» |  | 1 августа 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры Веселовского сельского поселения» |  | 10 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2.1 «Проведены культурные мероприятия муниципальным учреждением» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1.1 «Доведены (одобрены, сформированы) культурные мероприятия на 1 квартал» | Х | 20 января 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.1.2 «Доведены (одобрены, сформированы) культурные мероприятия на 2 квартал» | Х | 10 апреля 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.1.3 «Доведены (одобрены, сформированы) культурные мероприятия на 3 квартал» | Х | 10 июля 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 2.1.4 «Доведены (одобрены, сформированы) культурные мероприятия на 4 квартал» |  | 10 октября 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.2.5. | Контрольная точка 2.1.5 «Утвержден (одобрены, сформированы) годовой план культурных мероприятий» |  | 30 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.2.6 | Контрольная точка 2.1.6 «Отчет о проведенных культурных мероприятиях» |  | 30 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4.1 «Проведены мастер-классы для учащихся образовательных учреждений» | 1 января 2025 г. | 28 декабря 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.4.1 | Контрольная точка 4.1.1 «Проведены мастер-классы для учащихся образовательных учреждений» | Х | 01октября 2025 г. | Администрация Веселовского сельского поселения (директор МБУК «Веселовский СДК») | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 2. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 1625,2 | 0,0 | 0,0 | 1625,2 |  | 0,0 |