РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июля 2025 года  № 45

х.Веселый

Об утверждении отчета о ходе  реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 1 полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.08.2024 г № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 года № 88 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                             С.И.Титоренко

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от  14.07.2025г № 45

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Цель муниципальной программы «Развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающее рост перспективной потребности в электроэнергии к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Перспективная потребность в электроэнергии | МП | возрастание | единиц | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (всего), ### в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении» (всего), в том числе: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных учреждений на территории Веселовского сельского поселения (имеющих техническую возможность их установки) | возрастание | МП | единиц | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 1.2 |  | Количество муниципальных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются на основании показаний приборов учета (имеющих техническую возможность их установки) | возрастание | МП | единиц | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «увеличение количества учреждений, в которых реализуется мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество муниципальных учреждений, сотрудники которых проинформированы об энергосберегающих мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | возрастание | МП | единиц | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |

. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена освещенность приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Установка/ замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» | единиц | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В | - | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения» | единиц | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства – Плотная О.В | - | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.3. Заключен муниципальный контракта | - | - | - | - | - | - | - | 15 августа 2025 г | 24 февраля2025 г | - | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А | - | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - | - | - | - | - | - | 15 августа 2025 г | 24 февраля2025 г | - | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  |  | Процент исполнения(6)/(3)*100 | Комментарий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Веселовском сельском поселении. в том числе: | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | - |  |  |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | - |  |  |
| ### Мероприятие (результат) 1.1 «Установка/ замена приборов учета потребляемых энергоресурсов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | - |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | - |  |  |
| ### Мероприятие (результат) 2.1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников» ### (всего), в том числе: | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | - |  |  |
| местный бюджет | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | - |  |  |
| 951 01 04 11 4 01 28180 240 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | - |  |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 169 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики » включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Энергоэффективность и развитие энергетики в Веселовском сельском поселении»;

Комплекс процессных мероприятий – «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Веселовского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2025 году предусмотрено достижение 2  показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики в Веселовском сельском поселении» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий Энергоэффективность и развитие энергетики в Веселовском сельском поселении» в 2025 году предусмотрено  мероприятия (результата). Выполнение данных мероприятий планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Энергоэффективность и развитие энергетики в Веселовском сельском поселении» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 3, в установленный срок -3.

Проведен сход граждан по вопросам энергосбережения.

контракт на энергоэффективность и развитие энергетики в Веселовском сельском поселении не заключался

Проведены беседы со школьниками по вопросам поведения с электро приборами

Достижение контрольных точек запланировано до конца года.