РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 июля 2025 года  № 46

х.Веселый

Об утверждении отчета о ходе  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.08.2024 г № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2024 года №86 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2025 год»  по результатам за 1 полугодие 2025 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                             С.И.Титоренко

Распоряжение вносит: сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от  14.07.2024г № 46

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Веселовского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Веселовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | МП | возрастание | процентов | 87 | 100 | 100 | - | 87 | - | - | - |
| 1.2 |  | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | МП | возра-стание | Еди-ниц | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 1.3 |  | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации | МП | возрастание | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 |  |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», в том числе: | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 15,1 | 45,1 | - |
| местный бюджет (всего): | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 15,1 | 45,1 | - |
| Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Веселовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 15,1 | 45,1 | - |
| местный бюджет (всего): | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 15,1 | 45,1 | - |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»

за 1 полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убыва ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Веселовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | возрастающий | МП | процентов | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 1.2 |  | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | возрастающий | МП | Тыс.руб | 168,4 |  |  |  | 168,4 |  |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | процентов | - | 100 | 100 | 48,5 | 48,5 | 100 | - | - | - | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Фероренко И.А | - | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Заключение муниципального контракта на изготовление технической документации»» | - | - | - | - | - | - | - | 1 июля 2025 г | 24.01. 2025 г., | - | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Фероренко И.А | - | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1. 2 «Выполнение мероприятий по изготовлению технической документации» | - | - | - | - | - | - | - | 10 декабря 2025 г. | 17.03.2025 г | 10 декабря 2025 г. | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Фероренко И.А | - | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1. 3 «проведена приемка выполненных работ, оказание услуг по мероприятию « Изготовление технической документации»» | - | - | - | - | - | - | - | 10 декабря 2025 г. | - | 10 декабря 2025 г. | специалист первой категории по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А | - | - |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Приемка завершенных работ» | - | - | - | - | - | - | - | 13 декабря 2025 г. | - | 13 декабря 2025 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.5 «Перечисление бюджетных средств» | - | - | - | - | - | - | - | 25 декабря 2025 г. | - | 25 декабря 2025 г. | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | - | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | процентов | - | 100 | 100 | 50,0 | 50,0 | 100 | 25 сентября 2025 г | - | 25 декабря 2025 г | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Фероренко И.А | - |  |
| 1.6. | Контрольная точка 2.1. «Заключен контракт на межевание и постановку на кадастровый учет земельного участка» |  |  |  |  |  |  |  | 25 сентября 2025 г | - | 25 декабря 2025 г | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Фероренко И.А |  |  |
| 1.7. | Контрольная точка 2.2. «Выполнены мероприятия по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка» |  |  |  |  |  |  |  | 25 сентября 2025 г | - | 25 декабря 2025 г | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Фероренко И.А |  |  |
| 1.8. | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Фероренко И.А |  |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  | 25 сентября 2025 г | - | 25 декабря 2025 г | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям Фероренко И.А |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводн. бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательств | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным» (всего), в том числе: | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 15,1 | 45,1 | - |
| местный бюджет | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 15,1 | 15,1 | 45,1 | - |
| #### Мероприятие (результат) 1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества», (всего): | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 12,1 | 12,1 | 78,1 | - |
| местный бюджет | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 12,1 | 12,1 | 78,1 | - |
| 951 01 13 13 4 01 28220 244 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 12,1 | 12,1 | 78,1 | - |
| Мероприятие (результат) 2 «Межевание, поставка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков», (всего): | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 951 04 12 13 4 01 28230 240 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| #### Мероприятие (результат) 3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества», (всего): в том числе местный бюджет | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 | 3,0 3,0 | 3,0 3,0 | 60,0 60,0 |  |
| 951 01 13 13 4 01 28240 244 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 60,0 |  |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

на 2025 год

по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 138 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 33,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 33,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 15,1 тыс. рублей или 45,1 процентов.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»;

Комплекс процессных мероприятий – «Вовлечение муниципального имущества Веселовского сельского поселения в хозяйственный оборот, обеспечение его учета, сохранности и эффективного использования».

В рамках муниципальной программы Веселовского сельского поселения  «Управление муниципальным имуществом» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы, достижение которых планируется до конца текущего года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 33,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 33,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 15,1 тыс. рублей или 45,1 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятие (результат). Выполнение мероприятий в полном объеме планируется до конца текущего года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года частично достигнута 3 контрольные точка.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»;

на территории Веселовского сельского поселения» в 2025 году ,фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 15,1 тыс. рублей или 45,1 процентов.