РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУБОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 февраля 2024 года   № 17

х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Веселовском сельском  поселении» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Веселовском сельском  поселении», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.11.2015 года № 157 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Веселовском сельском  поселении» по результатам 2023 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                                           С.И.Титоренко

распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского сельского поселения от 26.02.2024 г № 17

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Веселовском сельском  поселении» за 2023 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Создание перечня муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной и частной собственности, для сдачи их в аренду или продажи субъектам малого и среднего предпринимательства, свободных земельных участков для размещения новых производств | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений И.А.Федоренко | совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирования не требуется | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Информационное обеспечение предпринимательства | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений И.А.Федоренко | Повышение информированности субъектов МСП, Оказание методической помощи субъектам МСП. | - | - | Финансирования не требуется | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений И.А.Федоренко |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Специалист первой категории по вопросам имущественных и земельных отношений И.А.Федоренко | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Веселовском сельском  поселении» за 2023 год

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Веселовском сельском  поселении» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 05.11.2015 № 157 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства не предусматривались.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении».

На реализацию одного основного мероприятия подпрограммы 1 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год средства не предусматривались.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2024 г реализуются без средств финансирования.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 2023 года  достигнуты промежуточные результаты:

Проведение мероприятий по выявлению наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса  в Веселовском сельском поселении, анализа ситуации, выработки  и принятии  управленческих решений.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства  в Веселовском сельском  поселении» по итогам 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.