РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.03.2023 г                                   № 4                                       х.Веселый

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

Программы Веселовского сельского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

по результатам за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения»

1.Утвердить отчет о плане реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2021 № 101, за 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                   С.И.Титоренко

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения

от 01.03.2023  № 4

Отчет

о реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2022 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г №174 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 15 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения»  распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2021 № 101 утвержден План реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2022 год.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году местным бюджетом финансирование не предусматривалось.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача создания условий для привлечения инвестиций в экономику Веселовского сельского поселения и создания благоприятной конкурентной среды будет решаться за счет темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Задача повышения предпринимательской активности и обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства будет решаться за счет улучшения условий ведения бизнеса в Веселовском сельском поселении - снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции и снижения избыточных административных ограничений, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской деятельности

Выполнение комплекса работ по осуществлению решения основных задач муниципальной программы позволило обеспечить достижение основной

цели - создание благоприятного инвестиционного климата в сельском поселении и создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении».

2.1.1. Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.1.  «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Веселовского сельского поселения»

Регулярно проводится оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществляется работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Веселовского сельского поселения, организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Веселовского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.2.  «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Повышена информированность субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам МСП; создан эффективный механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих  создать собственное дело

Средства местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год не были предусмотрены.

Контрольное событие подпрограммы выполнены без средств финансирования:

Обеспечено функционирование Совета по инвестициям при Главе Администрации Веселовского сельского поселения на постоянной основе;

Выявлены наиболее острые проблемы, связанные с ведением бизнеса  в Веселовском сельском поселении, анализа ситуации, выработки  и принятии  управленческих решений;

Определены проблем в сфере малого и среднего предпринимательства.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3. Анализ последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме. Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2023 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.

Меры, принятые ответственными за выполнение мероприятий направлены на недопущение неэффективного расходования бюджетных средств.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Экономическое развитие и инновационная экономика» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 5 показателей, по
4 показателям плановые значения в 2022 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 1.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2022 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Веселовского сельского поселения от  22.10.2018 № 174 изменения не вносились:

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении №1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

II.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

III.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1,0.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 0,0

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,8. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденным распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2021 г №101

## На плановый период 2022 года корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не предусмотрена.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 0 | 106,5 | 106,5 | - |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 0 | 16,2 | 16,2 | - |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | тыс.рублей | 0 | 194,33 | 0,0 | - |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2. Темп роста оборота малых и средних предприятий Веселовского сельского поселения | процентов | 0 | 113,1 | 113,1 | - |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Веселовского сельского поселения | единиц | 0 | 0,000055 | 0,000055 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Веселовском сельском поселении | Администрация Веселовского сельского поселения | 2024 | 2018 | 2024 | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Веселовского сельского поселения, организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Веселовского сельского поселения. | Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществлена работа Совета по инвестициям при Главе Веселовского сельского поселения, организовано сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Веселовского сельского поселения | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. #### Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Веселовского сельского поселения | 2024 | 2018 | 2024 | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам МСП; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | Повышена информированность субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказывается методическая помощь субъектам МСП; создан механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | - |

### Таблица 3

### Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за  2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ной программой | сводной бюдж росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Веселовском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 #### «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 4

|  | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Веселовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2022 году «Экономическое развитие и инновационная экономика» (наименование программы). № п/п; Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. 1; -; -; -; -; -. ВСЕГО:. ### Таблица 5 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Веселовского сельского поселения в 2022 году «Экономическое развитие и инновационная экономика» (наименование программы) |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
|  | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |

### Таблица 6

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | Х |

### Таблица 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»

отчетный период  2022 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-но муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. #### Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Веселовском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Веселовского сельского поселения, организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Веселовского сельского поселения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | основное мероприятие 1.2. #### Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам МСП; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Проведение не менее 3 заседаний Совета по инвестициям при Главе Веселовского сельского поселения Проведение исследований в муниципальном образовании с подготовкой аналитических материалов | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Обеспечение функционирования Совета по инвестициям при Главе Веселовского сельского поселения на постоянной основе; Выявление наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса в Веселовском сельском поселении, анализа ситуации, выработки и принятии управленческих решений; Определение проблем в сфере малого и среднего предпринимательства. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |