РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.10.2022 г.                                      № 89	    х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

по итогам 9-ти месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» :

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 21.12.2021 года № 90 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                             С.И.Титоренко

распоряжение вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации

Веселовского сельского поселения от 13.10.2022г № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» по итогам 9-ти месяцев 2022 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения и содержание сетей уличного освещения | специалист ЖКХ | оплате за потребленную электроэнергию по договорам : 10.01.2022№ 61220300818, (ПАО «ТНС- Энерго» Ростов-на -Дону); « ПАО « РОС СЕТИ ЮГ»10.04.2022 №61202203000449 услуги по содержанию сетей уличного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 459,4 | 459,4 | 270,1 | 189,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по разработке схемы для присоединения линий на реконструкцию сетей уличного освещения; | специалист ЖКХ | Повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - |  | - | - |
| 1.4 | Контрольное событие подпрограммы 1 | специалист ЖКХ | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2022 | X | 459,4 | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 « Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятие по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, специалист ЖКХ | Договор №13 от 20.04.2022 Договор №14 от 04.05.2022 Договор №16 от 10.06.2022 Договор №18 от 27.04.2020 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90,0 | 90,0 | 25,7 | 64,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Мероприятия по озеленению территории | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, специалист ЖКХ | Услуги по озеленению территории Веселовского сельского поселения. Повышение удовлетворенности жителей поселения . | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 17,6 |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 Расходы на содержание кладбищ | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, специалист ЖКХ | Содержание кладбищ территории Веселовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 64,3 | 64,3 | 0,0 | 64,3 |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы 2 | специалист ЖКХ | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2022 | X | 171,9 | X | X |
| 3 | Итого: по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, специалист ЖКХ | Повышение удовлетворенности населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 631,3 | 631,3 | 295,8 | 335,5 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»

(по итогам 9-ти месяцев 2022 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 163 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022году в местном бюджете предусмотрено 631,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 заключено  5 муниципальных контрактов

. Фактическое освоение средств местного  бюджета составило 295,8 тыс. рублей или 46,9 %.от принятых бюджетных обязательств

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год местным бюджетом предусмотрено 459,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 Фактическое освоение средств составило 270,1 тыс. рублей или 58,8%.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на исполнении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2022 год местным бюджетом предусмотрено 171,9тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2022 фактическое освоение средств составило 25,7 тыс. рублей или 15,0 %.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1-го основного мероприятия и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 2 срок исполнения на четвертый квартал 2022 года.