РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.10.2021 г.                                   № 72	   х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 9-ти месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» :

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного распоряжением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2020 года № 70 «Об утвержденного плана реализации муниципальной программой  Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год по результатам 9 месяцев 2021 года  согласно приложению   к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                                  С.И.Титоренко

распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

Приложение

к распоряжению Администрации Веселовского  сельского поселения от 04.10.2021 № 72

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 9 месяцев 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  |  |  |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  |  | 0,8 |  | 15,2 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Веселовского сельского поселения | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства |  | - |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 5,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Страхование членов ДПД | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,2 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2 Мероприятия по изготовлению указателей пожарных гидрантов | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие1.1.3. Мероприятия по опашке территории Веселовского сельского поселения | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  | X | 31.12.2021 | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1.Финансирование содержания и организации деятельности аварийно- спасательных формирований | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2 Поддержание в готовности системы оповещения Веселовского сельского поселения. | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.1.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных. | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства |  | Поддержание в готовности системы оповещения Веселовского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  | X | 31.12.2021 | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде |  | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства | - |  | - | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства |  |  |  | X | 31.12.2021 | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист Администрации по вопросам муниципального хозяйства |  | X |  | X | X | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  | 0,8 |  | 15,2 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(итоги 9 месяцев 2021 года)

Муниципальная программа  Веселовского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 165 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 16,0 - тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 заключен муниципальный контракт на сумму 0,8 тыс. рублей. (страхование членов ДПД). Принятые расходные обязательства выполнены в полном объеме).Во втором полугодии планируется освоение неиспользованных средств предусмотренных муниципальной программой.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения  от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 30.12.2020 №70 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено 16,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021  заключен один муниципальный контракт.  Бюджетные средства освоены частично.

В рамках плана реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки в полном объеме, и одного контрольного события..

Срок исполнения запланирован на II полугодие.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год средства не предусмотрены.

На реализацию подпрограммы 3 на 2021 год средства не предусмотрены .