РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2020 г.                                  № 118  	х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2020 год по итогам

9-ти месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»,  утвержденного постановлением Администрации Веселовского  сельского поселения от 25.12.2019 года № 172-1«Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2020 год по результатам за 9-ти месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                            С.И.Титоренко

Постановление вносит сектор экономики и финансов

5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от 02.10.2020 г № 118

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Об утверждении муниципальной программы  Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2020 год

по итогам 9-ти месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусм сводной бюджетн.росписю | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 905,0 | 905,0 |  | 654,0 | 251,0 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А | Создание условий для удовлетворение потребностей жителей Веселовского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Развитие образования в сфере культуры и искусства | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А | обеспечение сохранения и передачи традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  | - | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Развитие материально-технической базы учреждений культуры | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А | обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия, в том числе, ремонт памятника, | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А |  | X | 31.12.2020 | X | X |  | X | X |
|  |  | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК « Веселовский СДК» Леушина Е.А | X | X | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

##### на 2020 год (9 месяцев 2020 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 166 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 905,0 тыс. рублей , в том числе средства местного  бюджета 905,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2020  заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и Соглашение на иные цели .

Фактическое освоение средств на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составило 654,0 тыс. рублей ,или 72,3 % к плановым назначениям, в том числе средства местного  бюджета 654,0 тыс. рублей, или 72,3 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения  от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 №166 внесено одно изменение в муниципальную программу « Развитие культуры и туризма» на 2020 год.

На реализацию трёх основных мероприятий подпрограммы 1 1 «Развитие культуры». (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 905,0 тыс. рублей, в том числе средства местного  бюджета 905,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 года  перечислено по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 654,0  тыс. рублей, или 72,3 % к плановым назначениям. Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2020 реализуются своевременно.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.