РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2020 г.                                     № 120  	х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» на 2020 год

по итогам 9-ти месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского  сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 26.12.2019 года  № 188 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» на 2020 год по результатам за 9 месяцев 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                                    С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от 02.10.2020 г № 120

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Развитие физической культуры и спорта»   на 2020 год по итогам 9-ти месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.1.1 | организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья; | инспектор по физической культуры и спорта | количество участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий увеличилось | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,0 |  | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 1.1.2 | обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения; осуществление информационного обеспечения состояния физической куль- туры и спорта; | инспектор по физической культуры и спорта | спортивные площадки на территории сельского поселения отремонтированы | - | - | Финансирования не требуется |  | - | - | - |
| 1.1.3 | пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической куль- турой и массовым спортом; | инспектор по физической культуры и спорта |  |  |  | Финансирования не требуется |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | инспектор по физической культуры и спорта |  | X | 31.12.2020 | X |  | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | инспектор по физической культуры и спорта | X | X | X | 15,0 |  | 15,0 | - | 15,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения

##### «Развитие физической культуры  и спорта» на 2020 год

(9 месяцев 2020 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта»  утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 173 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 15,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2020 контракты не заключались, фактических расходов не было.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 . «Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения  от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 №173  внесено одно изменение в муниципальную программу Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» на 2020 год.

На реализацию трёх основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год финансирование  предусмотрено в сумме 15,0 тыс. рублей . По состоянию на 01.10.2020 года  контракты не заключались, принятие обязательств планируется на второе полугодие 2020 года.

Мероприятие подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2020 не выполнены Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения как на территории поселения, так и в районных соревнованиях.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта» на 2020 год по итогам 9-ти месяцев

2020года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.