РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2020г.                                  № 124	      х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Управление муниципальным  имуществом» на 2020 год

по итогам 9-ти месяцев 2020года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом», утвержденного  постановлением Администрации Веселовского сельского поселения 26.12.2019 года № 195 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  «Управление муниципальным  имуществом» на 2020 год по результатам за 9 месяцев 2020 года  согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                          С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского  сельского поселения от 02.10.2020г № 124

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Управление муниципальным имуществом» на 2020 год по итогам 9 -ти месяцев  2020 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 41,5 |  | 41,5 |  | 15,2 | 26,3 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Оформление документациимуниципальных объектов недвижимости | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,2 |  | 15,2 |  | 15,2 | 0,0 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2.Межевание, поставка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества свободных земельных участков | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А. | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 |  | 25,0 |  | 0,0 | 25,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,3 |  | 1,3 |  | 0,0 | 1,3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А |  | X | 31.12.2020 | X |  |  | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | X | X | X | 41,5 |  |  | 41,5 | 15,2 | 26,3 |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2020 год (9 месяцев 2020 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 172 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы _ Администрация Веселовского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 41,5 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2020 заключен контракт на сумму 15,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 .« Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» (далее – подпрограмма 1) на 2020год предусмотрено муниципальной программой 41,5 тыс. рублей . По состоянию на 01.10.2020 года  обязательства приняты частично.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 планируется октябрь- декабрь 2020 года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.