РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020 г.                                  № 31	   х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года № 165 «Об утверждении муниципальной программы  Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год по результатам 2019 года  согласно приложению №1  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения                                  С.И.Титоренко

постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации Веселовского  сельского поселения от 05.03.2020  № 31

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год

по итогам 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  |  |  |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Веселовского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. |  | - |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 |  | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям Федоренко ИА. |  |  |  | X | 31.12.2019 | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных. | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. |  | Поддержание в готовности системы оповещения Веселовского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. |  |  |  | X | 31.12.2019 | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде |  | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А.. | - |  | - | - | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. |  |  |  | X | 31.12.2019 | X |  |  |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X |  | X |  | X | X | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  | 4,5 |  | - |  |
|  |  | Специалист первой категории по вопросам, земельным и имущественным отношениям ФедоренкоИ.А. |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(итоги 2019 года)

Муниципальная программа  Веселовского  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 165 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 4,5 - тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 заключен договор на сумму 0,4 тыс. рублей. (страхование от несчастных случаев) и муниципальный контракт на изготовление указателей пожарных гидрантов на сумму 4,1 тыс.рублей.Принятые расходные обязательства выполнены в полном объеме).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения  от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 02.11.2018 №184 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 4,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2020 заключены один договор и один муниципальный контракт на сумму 4,1 тыс.рублей.  Бюджетные средства освоены в полном объеме.

В рамках плана реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки в полном объеме, и одного контрольного события..

Срок исполнения запланирован на четвертый квартал.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год средства не предусмотрены.

На реализацию подпрограммы 3 на 2019 год средства не предусмотрены .