РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150

«28» декабря 2020 г.                                                                             х.Веселый

О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения №184 от 26.12.2019 г «Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Веселовского сельского поселения» на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2020 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                     С.И.Титоренко

Постановление вносит сектор экономики и финансов 8(86377)5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2020 г. №150

План

реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» на 2020 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Веселовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | весь период | 595,5 | 0,0 | 0,0 | 595,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Веселовского сельского поселения по уличному освещению всех населенных пунктов Веселовского поселения | весь период | 595,5 | 0,0 | 0,0 | 595,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия по разработке схемы для присоединения линий уличного освещения | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Веселовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | весь период | 445,0 | 0,0 | 0,0 | 445,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения в местах для отдыха жителей поселения | весь период | 445,0 | 0,0 | 0,0 | 445,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по озеленению территорий поселения | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения жителей поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Расходы на содержание кладбищ | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения жителей поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы По обеспечению качественными жилищно- коммунальными услугами населения» | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | Надлежащее поддержание жилищно-коммунального хозяйства; удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Специалист администрации по вопросам муниципального хозяйства | повышение удовлетворенности населения Веселовского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | весь период | 1040,5 | 0,0 | 0,0 | 1040,5 | 0,0 |