РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2020 года                                     83                                       х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 1 полугодие 2020  года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2019 года № 198 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2020 год»  по результатам за 1 полугодие 2020 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                             С.И.Титоренко

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.07.2020г № 83

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика»

отчетный период 1 полугодие 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. #### Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Веселовском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций; осуществление работы Совета по инвестициям при Главе Администрации Веселовского сельского поселения, организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Веселовского сельского поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. #### Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Повышение информированности субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и специалистов органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения, курирующих вопросы развития предпринимательства; оказание методической помощи субъектам МСП; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Контрольное событие мероприятия Проведение не менее 3 заседаний Совета по инвестициям при Главе Веселовского сельского поселения Проведение исследований в муниципальном образовании с подготовкой аналитических материалов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Обеспечение функционирования Совета по инвестициям при Главе Администрации Веселовского сельского поселения на постоянной основе; Выявление наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса в Веселовском сельском поселении, анализа ситуации, выработки и принятии управленческих решений; Определение проблем в сфере малого и среднего предпринимательства. | Х. | 31.12.2020 | Х. | Х. | Х. | Х. | Х. |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |

-----------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2020 год

по итогам 1 полугодия 2020 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 174 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 27.12.2019№ 193 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2020 год.

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Веселовском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год финансирование не предусмотрено.

Из 2 мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2020 – 2 мероприятия реализуются своевременно, 2 мероприятия выполнены без средств финансирования:

- проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций;

- осуществляется работа Совета по инвестициям при Главе Администрации Веселовского сельского поселения;

- организовано сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Веселовского сельского поселения;

- осуществляется информирование субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 1 полугодия 2020 года - Обеспечено функционирование Совета по инвестициям при Главе Администрации Веселовского сельского поселения на постоянной основе.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2020год по итогам 1 полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.