РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 .10. 2019 года                                     № 140                                    х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 02.11.2018 года № 190 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год»  по результатам 9-ти месяцев 2019 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                           С.И.Титоренко

Постановление вносит сектор экономики и финансов 5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  04.10.2019г № 140

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Х | Х | Х | 230,0 | 230,0 | 125,4 | 125,4 | 104,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Заключен договор №1 от 27.02.2019 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. #### Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Глава Администрации прошол обучение программе «Управление закупками в контрактной системе», Глава Администрации прошол обучение по обслуживанию электроустановок и инспектор муниципального хозяйства прошла обучение по обслуживанию электроустановок | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13,0 | 13,0 | 9,7 | Контрактов 2 Договоров 2 | 3,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Заключение договор с ООО « Профстандарт» и муниц контракт ООО « Профстандарт», а также мун контракт с АНО ДПОУЦ Прогосзаказ | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В. | Заключен договор №9027/19 от 27.06.2019, контракт №964ОТ/19 от 24.06.2019, контракт № Л-104/144/29/А от 02.04.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Веселовского сельского поселения на 2019 год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Не превышение нормативов штатной численности муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах муниципальных образований | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2017-2019 годы | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. #### Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодная диспонсоризация | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Повышение уровня здоровья специалистов Веселовского сельского поселения | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Повышение уровня престижа муниципальной службы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 177,0 | 177,0 | 95,7 | 0,0 | 81,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Расчет и начисление муниципальной пенсии Главе поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Организация проведение выборов в Веселовском сельском поселении в 2019 году» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на проведение выборов в Веселовском сельском поселении | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Муниципальная политика» | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Веселовского сельского поселения, повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Веселовского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной службы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4936,0 | 4936,0 | 2909,0 |  | 2027,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 « Официальная публикация нормативно правовых актов Администрации муниципальных правовых актов Веселовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Выполнены работы по контракту от 09.01.2019 г №1 (ООО «Дон спрос») и контракт №3 от 23.01.2019 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 23,2 | 23,2 | 15,1 | 15,1 | 8,1 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов .и в районной газете светоч | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Заключен контракт от 09.01.2019 г №1 (ООО «Дон спрос») и контракт №3 от 23.01.2019 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского района | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Веселовского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4912,8 | 4912,8 | 2893,9 | 0,0 | 2035,1 принятые обязательства еще не выполнены |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2. Соблюдение норм законодательства, исполнение обязательств касающие полномочия сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Заключен контракт от 09.01.2019 г №1 (ООО «Дон спрос») и контракт №3 от 23.01.2019 МУП редакция газеты « Светоч» Дубовского района | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Понятова Л.В. Начальник сектора экономики и финансов Клевцова М.В. | Х | Х | Х | 5166,0 | 5166,0 | 3034,4 | 125,4 | 2131,6 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2019 год по итогам 9-ти месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 170 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году муниципальной программой предусмотрено 5166,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5166,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2019 принято обязательств  на сумму 3034,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3034,4 тыс. рублей или 58,7%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Организация проведения выборов в Веселовском сельском поселении»».

подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 14 и от 17.01.2018 г №15 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 02.11.2018 № 190.

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году местным бюджетом предусмотрено 230,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 125,4 тыс. рублей или 54,5 %.

Не освоено 104,6 тыс. рублей - планируется заключить контракт в ноябрь -декабре 2019 года;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 –ти месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты:

– произведено обучение главного специалиста сектора экономики и финансов  по программе «Управление закупками в контрактной системе»;

– произведено обучение Главы Администрации  по обслуживанию электроустановок;

- Главе сельского поселения, вышедшему на пенсию ежемесячно производится доплата к пенсии за выслугу лет;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году местным бюджетом предусмотрено 4936,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 2909,0 тыс. рублей или 58,9%.

Не освоено 2027,0 тыс. рублей, в том числе:

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9-ти месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов.

- своевременно производится выплата заработной платы и уплата начислений на оплату труда;

- заключены муниципальные контракты на приобретение основных средств, материальных запасов, программного обеспечения и правом пользования неисключительных прав на программный продукт, предоставление доступа к телефонной сети связи, прочие работы, услуги необходимые для исполнения уставных задач и функций органов местного самоуправления

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.