РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2019 г.                                        № 34	х.Веселый

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Веселовского сельского поселения»

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 11.10.2013 года № 128 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» по результатам за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                           С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов,

5-43-85

Приложение 1

к постановлению

Администрации Веселовского

сельского поселения

от 11.03.2019 г. № 34

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ВЕСЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2018 ГОД

Отчет об исполнении муниципальной  программы 	Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»  за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения».	Реализация программы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; улучшение благоустройства сельского поселения.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2018 году  было заключено 4 муниципальных контракта и 1  договор: на оплату за потребленную электроэнергию( уличное освещение), на содержание сетей уличного освещения, на приобретение электротоваров, на покупку ГСМ для территории поселения (покос травы) . На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 300,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 300,2 тыс. рублей, или 100 %.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 -  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными  услугами населения Веселовского сельского поселения».

Задача повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры решалась за счет:

-   оплаты за электроэнергию и содержание сетей уличного освещения Веселовского сельского поселения;

Подпрограмма 2 - 2  « Благоустройство территории Веселовского сельского поселения».

Задача  для  улучшена комфортной среды проживания и жизнедеятельности для всех жителей Веселовского сельского поселения

решалась за счет: наведения порядка и борьбы с сухой растительностью.

В целях решения задачи приобретен триммер.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Веселовского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги».

В 2018 году данное мероприятие не планировалось.

Основное мероприятие 2.1

«Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения». В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, проведена замена ламп и частичный ремонт сетей уличного освещения. В целях реализации мероприятия было заключено 2 муниципальных контракта на сумму 145,2 тыс. рублей и 1 договоров на сумму 146,3 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 100 %.

Основное мероприятие 2,2 «Мероприятия по расширению зоны отдыха на территории Веселовского сельского поселения. Средства в рамках данного мероприятия освоены на сумму 8,7 тыс. рублей , или на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Веселовского сельского поселения» за 2018 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2017г. № 151 «О внесении изменений в постановление от 11.10.2013г. № 128 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Веселовского сельского поселения».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 300,2 тыс. рублей, при плановых назначениях  300,2 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы в 2018 году  направлена на выполнение 2-х основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 2-мя показателями.

1. доля населения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Веселовского сельского поселения в общей численности населения поселения.

2. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения

Выполнение этих показателей способствует повышению удовлетворенности населения Веселовского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышению протяженности освещенных улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №2 к  отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Веселовского сельского поселения » за 2018 год.

5. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Веселовского сельского поселения от  11.10.2013 № 128, было внесено 3 изменения. Постановления Администрации Веселовского сельского поселения от  02.04.2018 № 45, от 16.11.2018 № 194-2, от 27.12.2018 № 213, «О внесении изменений в постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 11.10.2013  № 128».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 300,2= 1

300,2

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 300,2	= 1

300,2

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+1

Эо = 	  2	= 1

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

__ 9__= 1

СРом = 	9

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

3

СРм =	____ = 1

## 3

## Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в  местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы в отчетном году.

## Зф

## ССуз = ______________	= 0, 978

## Зп

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

## 1

## Эис  =  ________  =1,022

## 0,978

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х0,3  + 1,022 х0,2 =1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

## Промежуточные значения целевых показателей на 2017 год достигнуты .  Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2018 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2018 год приведена в таблицах № 1-8.

Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения»  отчетный период 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | специалист ЖКХ |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения и содержание сетей уличного освещения | специалист ЖКХ |  | Выполнены работы по содержанию сетей уличного освещения , приобретению электротоваров и оплате за потребленную электроэнергию по договорам : от 02.02.2018 № 61220300412, (ПАО «ТНС- Энерго» Ростов-на -Дону); от 20.11.2018 № 29, (ООО «ИМПУЛЬС»); | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 291,5 | 291,5 | 291,5 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по разработке схемы для присоединения линий на реконструкцию сетей уличного освещения; | специалист ЖКХ |  | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.4 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |
|  | Подпрограмма 2 « Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятие по расширению зоны отдыха на территории поселения |  | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, специалист ЖКХ | по муниципальным контрактам от 28.05.2018 №15 и от23.07.2018 № 20 (ИП Сухорада И.П ) покупка ГСМ на благоустройство территории поселения ( покос травы) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы 2 |  | Начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Никитенко М.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Веселовского сельского поселения | процентов | 75,0 | 75,2 | 75,2 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45,8 | 45,8 | 45,8 | - |
| Подпрограмма 2 « Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество приобретенных детских игровых площадок | единиц | 2 | - | - | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | специалист ЖКХ | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения | специалист ЖКХ | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оплата за электроэнергию и содержание сетей уличного освещения и расходы на содержание сетей уличного освещения | Мероприятия выполнены | - |
| 1.11 | Контрольное событие программы 1 | специалист ЖКХ | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 « Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Мероприятие по расширению зоны отдыха на территории поселения | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, специалист ЖКХ | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Покупка ГСМ на благоустройство территории Веселовского сельского поселения | Мероприятия выполнены | - |
| 2. | Контрольное событие программы 2 | Специалист первой категории по земельным и имущественным отношениям, специалист ЖКХ | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Веселовского сельского поселения» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | всего | 300,2 | 300,2 | 300,2 |
|  |  | местный бюджет | 300,2 | 300,2 | 300,2 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | всего | 291,5 | 291,5 | 291,5 |
|  |  | местный бюджет | 291,5 | 291,5 | 291,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Веселовского сельского поселения | всего | 291,5 | 291,5 | 291,5 |
|  |  | местный бюджет | 291,5 | 291,5 | 291,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Основное мероприятие 1 Мероприятие по расширению зоны отдыха на территории поселения | всего | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|  |  | местный бюджет | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. ### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств. |  |  |  |  |  |

| Таблица 5 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Веселовского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» в отчетном 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» отсутствуют |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО: |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица №6

к приложению 1

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №7

к приложению 1

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Веселовского сельского поселения», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в   2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Веселовского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |