РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2019г.                                  № 86                                       х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год по итогам 1 полугодия 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского  сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Веселовского сельского поселения «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года № 161 «Об утверждении муниципальной программы  «Доступная среда» на 2019 год по результатам за 6 месяцев 2019 года  согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского сельского поселения                                  С.И.Титоренко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.07.2019г № 86

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Доступная среда»  отчетный период на 2018 год по итогам 1 полугодия.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало-мобильными группами населения» | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Отделение почтовой связи, Администрация Веселовского сельского поселения, Веселовский ФАП оснащены пандусами. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | проведен мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Объекты социальной сферы оснащены приспособлениями для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольно событие мероприятия принятие постановление Администрации Веселовского сельского поселения «Об обеспечении на территории Веселовского сельского поселения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации» | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» приведена в соответствие с госпрограммой Ростовской области «Доступная среда» | Х. | 31.12.2019 | Х. | Х. | Х. | Х. | Х. |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х. | Х. | Х. | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

-----------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год

по итогам первого полугодия 2019 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 № 161 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2019 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 02.11.2018 № 180 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год.

На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год финансирование не предусмотрено.

Из 3 мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2019 – 3 мероприятия реализуются своевременно, 3 мероприятия выполнены:

отделение почтовой связи, Администрация Веселовского сельского поселения, Веселовский СДК оснащены пандусами;

объекты социальной сферы оснащены приспособлениями для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

в Администрации Веселовского сельского поселения установлена мнемосхема здания Администрации.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам первого полугодия 2019 года - Обеспечен на территории Веселовского сельского поселения беспрепятственный доступ  инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год по итогам первого полугодия 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.