РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2019 года                                    № 89                                    х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 02.11.2018 года № 183 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год»  по результатам за 1 полугодие 2019 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                           С.И.Титоренко

Приложение

к постановлению Администрации Веселовского сельского поселения от  02.07.2019г № 89

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  отчетный период 1 полугодие 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Х | Х | Х | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. #### совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | разработан план противодействия коррупции в Веселовском сельском поселении на 2017-2021 годы, принято постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 02.06.2014 г №72 «О порядке передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | проведено общее собрание работников Администрации Веселовского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой политики | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | проведена работа по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Веселовского сельского поселения: - 20 – работники Администрации Веселовского сельского поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Веселовского сельского поселения и их проектов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | проведена антикоррупционная экспертиза 16 проектов нормативных правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения. Все выявленные в проектах правовых актов коррупциогенные факторы устранены Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов определяется постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 04.07.2012 № 69 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5. организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Веселовского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Специалистами Администрации организовано проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации Веселовского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации. На официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикуются выступления Главы Администрации Веселовского сельского поселения на заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Веселовском сельском поселении | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | основное мероприятие 1.7. обеспечение прозрачности деятельности Администрации Веселовского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | На официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности органов государственной власти Ростовской области в сфере противодействия коррупции информация информации о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции размещается регулярно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения и их проектов»; Принятие постановления Администрации Веселовского сельского поселения «О реализации статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | проведено общее собрание работников Администрации Веселовского сельского поселения, направленное на профилактику коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | мониторинг ситуации в сфере межэтнических отношений велся на плановой основе; анализ ситуации в данной сфере показал, что она стабильная и контролируемая органами власти; в образовательных учреждениях ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям отчет главы о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ заслушиваются на ежеквартальных заседаниях рабочей группы по контролю реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 и Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ разработано и | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | основное мероприятие 2.2. организационно-технические мероприятия | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация; повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов. Планы по предотвращению террористических актов разработаны в большинстве учреждений культуры. Проводится работа по их согласованию и уточнению. до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Утверждение постановления Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории Веселовского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | ведется системная работа по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов, формированию национальной терпимости, уважения к обычаям и традициям народов Российской Федерации, формированию ответственности, стремления к здоровому образу жизни, устойчивости к негативным явлениям | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | Х | Х | Х | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) на 2019 год утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения 22.10.2018 № 164

На реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2019 года обязательства не принимались , освоение средств запланированы на второе полугодие Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Веселовского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Противодействие коррупции в Веселовском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2- «Профилактика экстремизма и терроризма в Веселовском сельском поселении»

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от                                                                                     17.01.2018 г. № 14 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения», внесено изменение в муниципальную программу « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» №164 от 22.10.2018г.

В рамках подпрограммы 2 реализация мероприятий планируется на второе полугодие текущего года:

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2019 года представлен в приложении к постановлению №89 от 02.07.2019.