РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2019 г                                  № 97                                       х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Веселовского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2019 год по итогам 1полугодия 2019 года.

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 № 15 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Веселовского сельского поселения за первое полугодие 2019 года «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 года № 167 «Об утверждении муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Веселовского  сельского поселения:                         С.И.Титоренко

Сектор экономики и финансов

5-43-85

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  04.07.2019г № 97

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по итогам 1 полугодия 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Веселовском сельском поселении» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Х | Х | Х | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А. | Проведение рейдов по выявлению очагов возгораний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Участие учащихся Веселовской СОШ №2 в Областном слете юных экологов, , участие в Конкурсе экоотрядов "Эколята" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных Веселовского сельского поселения | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Мероприятия запланированы на 3 квартал | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
|  | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Веселовского сельского поселения» | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В Специалист первой категории по имущественным и земельным отношениям Федоренко И.А | Регулярно проводятся ударники по приведению территории в порядок, проводятся беседы с жителями населенных пунктов о необходимости уборки придворовой территории | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения» | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 63,0 | 63,0 | 10,4 | 13,2 | 49,8 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Развитие материальной базы Веселовского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Веселовского сельского поселения» | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Выполнены работы по контрактам от 20.02.2018 г №870/041, Проведение противоклещевой обработки территорий поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 63,0 | 63,0 | 10,4 | 13,2 | 49,8 |
|  | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Веселовского сельского поселения» | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор по вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В | Х | Х | Х | 99,0 | 99,0 | 10,4 | 13,2 | 85,8 |

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

##### (итоги 1 полугодия 2019 года)

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 22.10.2018 г № 166 «Об утверждении  муниципальной программы Веселовского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование ».

На реализацию муниципальной программы в 2019 году в местном  бюджете предусмотрено 99,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.. По состоянию на 01.07.2018 заключено 2 договора на сумму 13,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств от принятых обязательств составило 10,4 тыс. рублей или 78,8% к принятым обязательствам.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

« Охрана окружающей среды»;

« Формирование комплексной системы управление отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Веселовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения  от 17.01.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Веселовского сельского поселения» постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 02.11.2018 №186 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » на 2019 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 36,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.. По состоянию на 01.07.2019 муниципальные контракты отсутствуют.

В рамках подпрограммы 1 в 2019 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. Мероприятия реализуются без финансирования бюджетных средств.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2019 года  достигнуты промежуточные результаты:

На реализацию мероприятий подпрограммы « Природно-очаговые мероприятия» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год предусмотрено 63,0 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату заключено 2 муниципальных контракт на сумму 13,2 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2019 года мероприятия выполнены частично .