РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2018 года                             №138                                         х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2017 года № 170 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год»  по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                            Н.И.Кирилова

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.10.2018г № 138

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Содействие занятости населения»  отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»» | Инспектор ЖКХ. | Х | Х | Х | 119,8 | 119,8 | 73,1 | 73,1 | 46,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1. #### Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Инспектор ЖКХ. | Организация проведения оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 74,8 | 74,8 | 59,9 | 59,9 | 14,9 освоение средств и проведение работ в 4 квартале |
|  | Основное мероприятие 1.2. #### Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Инспектор ЖКХ. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет запланированы на 4 квартал | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 45,0 | 45,0 | 13,2 | 13,2 | 31,8 освоение средств и проведение работ в 4 квартале |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Веселовского сельского поселения «О финансировании общественных работ в Веселовском сельском поселении» | Инспектор ЖКХ. | заключены договора №1 от 05.03.2018, №2 от 16.04.2018, №3 от 16.04.2018, №5 от 05.06.2018, №10 от 01.08.2018, №4 от 16.04.2018 . №7от 04.07.2018 №8от 04.07.2018№9от 04.07.2018по уборке территории в х.Веселый , х.Адьянов , х.Новогашунский | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Инспектор ЖКХ. | Х | Х | Х | 119,8 | 119,8 | 73,1 | 73,1 | 46,7 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год

по итогам 9-ти месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 11.10.2013 № 105 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой предусмотрено 119,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 119,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 заключено гражданско-правовых договоров  на сумму 73,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 73,1 тыс. рублей или 61,0%.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму:

подпрограмма 1 – «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 03.09.2013 № 106 и от 03.09.2013 г №107 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год.

На реализацию двух основных мероприятий подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено муниципальной программой 119,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 119,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 заключено гражданско-правовых договоров  на сумму 73,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 73,1 тыс. рублей или 61,0%.

Не освоено 46,7 тыс. рублей, выполнение работ и освоение средств запланированы на 4-й квартал

Из 2 мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2018 –  мероприятие реализуются своевременно.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По  контрольному событию по итогам 9-ти месяцев 2018 года  – заключены контракты по уборке территории в х.Веселый,х. Адьянов, х.Новогашунский.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год по итогам 9-ти месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.