РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10. 2018 года                                         №143                                    х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения  «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2017 года № 169 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год»  по результатам за 9-ти месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                         Н.И.Кирилова

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.10.2018г № 143

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Специалист первой категории по вопросам земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. | Х | Х | Х | 40,5 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 40,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Веселовского сельского поселения, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли административного здания и здания Веселовского СДК и чердачных помещений, монтаж и обслуживание системы АПС | Специалист первой категории по вопросам земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40,5 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 40,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А.. | - | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист первой категории по вопросам земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Финансирование содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований | Специалист первой категории по вопросам земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Поддержание в готовности системы оповещения Веселовского сельского поселения | Специалист первой категории по вопросам земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Специалист первой категории по вопросам земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Заключение муниципальных контрактов | Специалист первой категории по вопросам земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. | - | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Специалист первой категории по вопросам земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Специалист первой категории по вопросам земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие мероприятия Принятие постановления Администрации Веселовского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Веселовском сельском поселении» | Специалист первой категории по вопросам земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. | - | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по вопросам земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А. | Х | Х | Х | 40,5 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 40,5 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2018 год по итогам 9-ти месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 11.10.2013 № 131 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой предусмотрено 40,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 40,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 средства не освоены.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма  3  – «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 03.09.2013 № 106 и от 03.09.2013 г №107 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2017 № 169.

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 40,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0 %.

Не освоено 40,5 тыс. рублей, в том числе:

40,5 тыс. рублей – планируется заключить контракты в октябре - декабрь 2018 года.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев  2018 года средства не освоены.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году местным бюджетом финансирование не предусмотрено.

На реализацию подпрограммы 3 на 2018 год местным бюджетом  финансирование не предусмотрено.