РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2018 года                                 №144                                   х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2017 года № 179 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год»  по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                         Н.И.Кирилова

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.10.2018г № 144

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»  отчетный период 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения» | Глава Администрации Веселовского сельского поселения Кирилова Н.И | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий населения поселения, в том числе среди учащихся общеобразовательных школ, молодежи допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья | Глава Администрации Веселовского сельского поселения Кирилова Н.И. | Регулярно проводятся товарищеские матчи по мини-футболу жителей х.Веселый с жителями х.Адьянов, и спортсменов других сельских поселений На территории Веселовской СОШ предоставляется возможность заниматься различными игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, теннис) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 обеспечение участия команд в районных и областных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных групп населения; осуществление информационного обеспечения состояния физической куль- туры и спорта | Глава Администрации Веселовского сельского поселения Кирилова Н.И. | Регулярно принимают участие в соревнованиях по мини-футболу, волейболу. Теннису. Шахматам и другим видам спорта, участвуют в соревнованиях «Папа, мама, я- спортивная семья» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 пропаганда физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической куль- турой и массовым спортом | Глава Администрации Веселовского сельского поселения Кирилова Н.И. | население информировано о проведенных спортивных мероприятиях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Утверждение календарного плана спортивных мероприятий на территории Веселовского сельского поселения | Глава Администрации Веселовского сельского поселения Кирилова Н.И | Реализация календарного плана спортивных мероприятий | Х. | 31.12.2018 | Х. | Х. | Х. | Х. | Х. |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Веселовского сельского поселения Кирилова Н.И | Х. | Х. | Х. | Финансирования не требуется | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

-----------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год

по итогам 9-ти месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 11.10.2013 № 134 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 03.09.2013 № 106 и от 03.09.2013 г №107 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год.

На реализацию трех основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год финансирование не предусмотрено.

Из 3 мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2018 – 3 мероприятия реализуются своевременно, 3 мероприятия выполнены:

проводятся товарищеские матчи по мини-футболу  жителей х.Веселый с жителями х.Адьянов,  Малолученского поселения, Андреевского поселения.

на территории Веселовской СОШ предоставляется возможность заниматься различными игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, теннис);

участвуют в соревнованиях по мини-футболу, волейболу. Теннису. Шахматам и другим видам спорта, участвуют в соревнованиях «Папа, мама, я- спортивная семья»;

население информировано  о проведенных  спортивных мероприятиях.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По 1 контрольному событию по итогам 9-ти месяцев 2018 года - календарный план спортивных мероприятий реализован.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта Веселовского сельского поселения» на 2018 год по итогам 9-ти месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.