РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2018 года                               №146                                     х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения  «Управление

муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2017 года № 172 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2018 год»  по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                             Н.И.Кирилова

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.10.2018г № 146

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов ЛитовченкоИ.И | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консалидированного бюджета Веселовского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета и снижением недоимки отражена в постановлениях Администрации Веселовского сельского поселения от 29.11.2013 № 171 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Веселовском сельском поселении до 2022 года», от 10.08.2017 г №103 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2017-2019 годы» В результате проведенных мероприятий за 9 месяцев 2018 года в бюджет Веселовского сельского поселения поступило всего собственных доходов 513,7тыс. руб. или 46,8 % от плановых назначений, недоимка по налогам снизилась по сравнению с 01.01.2018 г на 208,0 тыс. руб. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Веселовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 19.08.2011 № 101«О Порядке оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот по местным налогам» оценка эффективности налоговых льгот проведена в 14июля 2018 г | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | Бюджет Веселовского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 14 муниципальных программ Веселовского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2018 году 2611,2 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Веселовского сельского поселения, составляет 41,0 процента в общем объеме расходов местного бюджета | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Веселовского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Веселовского сельского поселения на период до 2030 года | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | Проект постановления находится в стадии разработки | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | В целях совершенствования бюджетного процесса при необходимости вносятся изменения в решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 25.03.2015 г №103 «О бюджетном процессе в Веселовском сельском поселении» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 09.01.2018 № 6 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 28.12.2017 №65 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 25.07.2013 № 92 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета)» , от 01.04.2014 № 43 «О порядке исполнения бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района», от 01.06.2017 г №69 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района», от 01.09.2017 г №105 «О Порядке учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств местного бюджета» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Веселовского сельского поселения проекта решения «О бюджете Веселовского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.. | Принято постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 21.06.2018 г №89 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Веселовского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | сохранение объема муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Веселовского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Веселовского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | Проект постановления находится в стадии разработки | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4. Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 4.1. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Веселовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных образований Дубовского района выполнены | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Веселовского сельского поселения, главных распорядителей и получателей средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | Выполнение работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Веселовского сельского поселения, главных распорядителей и получателей в срок и с надлежащим качеством | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 14.10.2013 № 136 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Веселовского сельского поселения»;

подпрограмма 4 – «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 03.09.2013 № 106 и от 03.09.2013 г №107 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2018 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2018 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2017 № 172.

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

- проведено 9 заседания коодинационной группы по собираемости налогов и сборов, на которые были приглашены 53 человека физ.лиц и 3 юр. лиц, в результате проведенной работы в бюджет сельского поселения поступили средства в сумме 92,1 тыс. рублей;

- недоимка по налогам снизилась по сравнению с 01.01.2018 г на 208,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

- организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 09.01.2018 № 6 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения  от 28.12.2017 №65 «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- принято постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 21.06.2018 г №89 «Об утверждении Порядка сроков составления проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

На реализацию подпрограммы 3 в 2018 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам I полугодия 2018 года достигнуты следующие результаты:

– объем муниципального долга Веселовского сельского поселения соответствует нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

На реализацию подпрограммы 4 в 2018 году финансирование не предусмотрено.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 4 по итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

- работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Дубовского района и подключение к ней Администрации Веселовского сельского поселения, главных распорядителей и получателей выполнены в срок и с надлежащим качеством.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.