РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября  2018 года                              №147                                         х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения  «Муниципальная политика»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2017 года № 173 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год»  по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                       Н.И.Кирилова

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.10.2018г № 147

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»  отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Х | Х | Х | 38,9 | 38,9 | 18,1 | 18,1 | 20,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1. #### Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | изучены методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Внедрение методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в Администрации Веселовского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления внедрены в Администрации Веселовского сельского поселения | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. #### Обеспечение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | специалист по вопросам муниципального хозяйства прошел обучение по программе «Решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», специалист по вопросам имущественных и земельных отношений прошел повышение квалификации по «Государственному надзору и контролю в сфере земельно-имущественного комплекса» , квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг: правовое регулирование и практическое применение», обучение по программе пожарного минимума | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 3,6 | 3,6 | 6,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Заключены договор от 10.09.2018 г №1546э (ООО Профстандарт») , от 12.03.2018 г №128 (ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС») | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. | штатная утверждено штатное расписание аппарата Администрации Веселовского сельского поселения на 2018 год | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Соблюдение нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, и муниципальных служащих и нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | штатная численность аппарата Администрации соответствует сформированным и направленным нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области на 2018-2020 годы | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Веселовского сельского поселения | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим Единовременная выплата муниципальным служащим после выхода на пенсию. | Х | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Выплата пенсии специалистам поселения по достижению им пенсионного возраста | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Расчет и начисление муниципальной пенсии Главе поселения, вышедшему на пенсию | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Ежегодно на основании справки о назначении пенсии проводится корректировка размера муниципальной пенсии | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.6 «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области» | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Выплачены членские взносы в Совет муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Заключение договора с АСМО РО | Главный специалист сектора экономики и финансов Анистратова Н.В | Заключен договор №б/н от 24.01.2018 г (Ассоциация «СМО РО») | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.7 «Совершенствование механизмов оздоровления муниципальных служащих ежегодной диспансеризацией» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Заключены контракт №22 от 17.08.2018 г о диспансеризации работников (МБУЗ «ЦРБ» Дубовского района) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8,9 | 8,9 | 4,5 | 4,5 | 4,4 (обязательства приняты не вполном объеме) |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Х | Х | Х | 18,5 | 18,5 | 14,5 | 18,5 | 4,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Веселовском сельском поселении» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н |  | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Веселовского сельского поселения в средствах массовых информаций». | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | Заключены 2 контракта контракт от 22.02.2018 г №7 (МУП «Редакция газеты «Светоч») контракт от 05.06.2018 г №17 (МУП «Редакция газеты «Светоч») | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 1,0 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н | Заключены 2 контракта контракт от 22.02.2018 г №7 (МУП «Редакция газеты «Светоч») контракт от 05.06.2018 г №17 (МУП «Редакция газеты «Светоч») | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4. Размещение на Официальном сайте Администрации муниципальных правовых актов Веселовского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Выполнены работы по контракту от 24.01.2018 г №1 (ООО «Донспрос») | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 12 | 3,0 (работы по контракту еще не выполнены) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы размещения на сайтах правовых актов. | Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И | Заключен контракт от 24.01.2018 г №1 (ООО «Донспрос») | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Тиняева Е.Н. Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И. | Х | Х | Х | 57,4 | 57,4 | 32,6 | 36,6 | 24,8 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»

на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 14.10.2013 № 141 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой предусмотрено 57,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 57,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 заключены контракты и договора  на сумму 46,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 32,6 тыс. рублей или 56,8%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Веселовском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в Администрации Веселовского сельского поселения»;

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика»».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 03.09.2013 № 106 и от 03.09.2013 г №107 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 29.12.2017 № 173.

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 38,9 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 18,1 тыс. рублей или 46,5%.

Не освоено 20,8 тыс. рублей, в том числе:

20,8 тыс. рублей – освоение средств планируется на 4 квартал  2018 года ;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

– произведено обучение инспектора по вопросам муниципального хозяйства по программе «Решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

-          -  произведено обучение инспектора по вопросам муниципального хозяйства по программе «Решение вопросов по допуску электроэнергии»;

- произведена выплата членских взносов в Совет муниципальных образований Ростовской области;

- заключены договора с МБУЗ «ЦРБ»  Дубовского района на диспансеризацию работников и на медицинский предрейсовый осмотр водителя.

На реализацию подпрограммы 3 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 18,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 14,5 тыс. рублей или 78,4%.

Не освоено 4,0 тыс. рублей, в том числе:

1,0 тыс. рублей – оплата производится ежемесячно за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

3,0 тыс. рублей - оплата производится за оказанные услуги согласно предоставленных актов выполненных работ;

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 3 по итогам 9 месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

– заключен договор на опубликование информационных материалов в районной газете «Светоч»;

- заключен договор на размещение на официальном сайте Администрации Веселовского сельского поселения нормативных правовых актов и  информационных материалов.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.