РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября  2018 года                               №148                           х.Веселый

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Веселовского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма»

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 17.01.2018 г № 15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Веселовского сельского поселения» Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденного постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2017 года № 166 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2018 год»  по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Веселовского сельского поселения                                            Н.И.Кирилова

Приложение

к постановлению Администрации

Веселовского сельского поселения от  02.10.2018г № 148

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма»  отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | И.о.Директора МБУК «Веселовский СДК» Боровикова Т.Г | Х | Х | Х | 1229,7 | 1229,7 | 501,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | И.о.Директора МБУК «Веселовский СДК» Боровикова Т.Г | Создание условий для удовлетворение потребностей жителей Веселовского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1229,7 | 1229,7 | 501,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Выполнение муниципального задания | И.о.Директора МБУК «Веселовский СДК» Боровикова Т.Г | Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2018 г | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК «Веселовский СДК» Боровикова Т.Г | Х | Х | Х | 1229,7 | 1229,7 | 501,4 | 0,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

на 2018 год по итогам 9 месяцев 2018 года»

Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 11.10.2013 № 132 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году муниципальной программой предусмотрено 1312,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1229,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.10.2018 составило 501,4 тыс. рублей или 40,8%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие культуры».

В соответствии с постановлениями Администрации Веселовского сельского поселения от 03.09.2013 № 106 и от 03.09.2013 г №107 утвержден план реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год.

Все запланированные в отчетном периоде основные мероприятия подпрограмм выполнялись согласно плану реализации муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год (далее – план реализации), утвержденному постановлением Администрации Веселовского сельского поселения от 28.12.2017 № 166.

На реализацию подпрограммы 1 в 2018 году местным бюджетом предусмотрено 1229,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 501,4 тыс. рублей или 40,8%.

Не освоено 728,3 тыс. рублей, в том числе:

501,4 тыс.рублей – ежемесячно производятся выплаты субсидии на выполнение муниципального задания.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам  9 месяцев 2018 года достигнуты следующие результаты:

– произведены выплаты субсидии на выполнение муниципального задания.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.